## Ведомость объёмов работ
№ п/п | Наименование работ и формула подсчета | Масса элемента, т | Масса общая, т | Объем элемента, м3 | Общий объем, м3 | Единица, изм. | Количество
Работы нулевого воздуха
А.Земляные работы
1 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  |  |  |  | 1000 м3 | 0.1
2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 |  |  |  |  | 1000 м3 | 0.53
3 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 |  |  |  |  | 1000 м3 | 0.21
Б.Устройство фундаментов и конструкций подвала
4 | Устройство основания под фундаменты: песчаного |  |  |  |  | 1 м3 | 15.2
5 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т. |  |  |  |  | 100 шт. | 0.16
5.1 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т. (ФЛ16.8-1) | 0.65 | 0.65 | 0.26 | 0.26 | 100 шт. | 0.01
5.2 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т. (ФЛ14.12-1) | 1.04 | 5.2 | 0.42 | 2.1 | 100 шт. | 0.05
5.3 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т.(14.8-1) | 0.685 | 6.85 | 0.27 | 2.7 | 100 шт. | 0.1
6 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 3,5 т |  |  |  |  | 100 шт. | 0.28
6.1 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 3,5 т(ФЛ14.24-1) | 2.11 | 25.32 | 0.76 | 9.12 | 100 шт. | 0.12
6.2 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 3,5 т(ФЛ16.24-1) | 2.15 | 34.4 | 0.86 | 13.6 | 100 шт. | 0.16
7 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: более 3,5 т. |  |  |  |  | 100 шт. | 0.4
7.1 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т.(ФБС12.6.6-Т) | 0.96 | 5.76 | 0.39 | 2.34 | 100 шт. | 0.06
7.2 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т.(ФБС8.6.6-Т) | 0.78 | 3.12 | 0.27 | 1.08 | 100 шт. | 0.04
7.3 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т.(ФБС12.4.6-Т) | 1.18 | 14.16 | 0.26 | 3.12 | 100 шт. | 0.12
7.4 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т.(ФБС9.4.6-Т) | 0.88 | 15.84 | 0.19 | 3.42 | 100 шт. | 0.18
8 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 3,5 т. |  |  |  |  | 100 шт. | 0.54
8.1 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 3,5 т.(ФБС24.6.6-Т) | 2.38 | 66.64 | 0.81 | 22.68 | 100 шт. | 0.28
8.2 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 3,5 т.(ФБС24.4.6-Т) | 2.38 | 61.88 | 0.54 | 14.04 | 100 шт. | 0.26
9 | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм(монолитные участки) |  |  |  |  | 100 м3 | 0.04
10 | Устройство подстилающих слоев: песчаных |  |  |  |  | 1 м3 | 10.96
11 | Устройство подстилающих слоев: бетонных |  |  |  |  | 1 м3 | 10.96
12 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой |  |  |  |  | 100 м2 | 0.73
13 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых |  |  |  |  | 100 м2 | 0.73
14 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм |  |  |  |  | 100 м2 | 2.04
В.Гидроизоляция конструкций подвала и обратная засыпка
15 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  |  |  | 100 м2 | 3.46
16 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя |  |  |  |  | 100 м2 | 0.89
17 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  |  |  |  | 1000 м3 | 0.12
18 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  |  |  | 100 м3 | 0.05
Работы надземного цикла
Г.Устройство надземной части здания
19 | Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами: общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м |  |  |  |  | 1 м3 | 73.4
20 | Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м |  |  |  |  | 1 м3 | 29.29
21 | Укладка перемычек массой до 0,3 т. |  |  |  |  | 100 шт. | 0.72
21.1 | Укладка перемычек массой до 0,3 т.(1ПБ 10-1) | 0.02 | 0.2 | 0.008 | 0.08 | 100 шт. | 0.1
21.2 | Укладка перемычек массой до 0,3 т.(3ПБ 13-37) | 0.085 | 0.765 | 0.034 | 0.306 | 100 шт. | 0.09
21.3 | Укладка перемычек массой до 0,3 т.(2ПБ 10-1) | 0.043 | 0.043 | 0.017 | 0.017 | 100 шт. | 0.01
21.4 | Укладка перемычек массой до 0,3 т.(2ПБ 26-4) | 0.109 | 1.308 | 0.044 | 0.528 | 100 шт. | 0.12
21.5 | Укладка перемычек массой до 0,3 т.(2ПБ 10-1-п) | 0.043 | 0.043 | 0.017 | 0.017 | 100 шт. | 0.01
22 | Установка панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 5 м2(1ПК24.15) | 1.1 | 8.8 | 0.44 | 3.52 | 100 шт. | 0.08
23 | Установка панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 15 м2(1ПК48.12) | 1.8 | 28.8 | 0.72 | 11.52 | 100 шт. | 0.16
24 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 |  |  | 2.47 | 2.47 | 100 м3 | 0.05
Д.Устройство перегородок
25 | Установка перегородок из гипсовых плит: в 1 слой при высоте этажа до 4 м |  |  |  |  | 100 м2 | 0.23
Е.Устройство кровли
26 | Установка стропил |  |  |  |  | 1 м3 | 4.44
27 | Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой |  |  |  |  | 100 м2 | 1.5
28 | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой |  |  |  |  | 100 м2 | 1.5
29 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля |  |  |  |  | 100 м2 | 5.04
30 | Устройство: внутриквартирных лестниц без подшивки |  |  |  |  | 1 м2 | 5.54
31 | Устройство крылец: с входной площадкой |  |  |  |  | 1 м2 | 34.15
32 | Устройство: козырьков |  |  |  |  | 1 м2 | 34.15
Ж.Заполнение проёмов
33 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых |  |  |  |  | 100 м2 | 0.17
33.1 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых( Скобяные изделия) |  |  |  |  | компл. | 15
34 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 |  |  |  |  | 100 м2 | 0.22
34.1 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2(Скобяные изделия) |  |  |  |  | компл. | 11
Отделочный цикл
К.Устройства подготовки под полы
35 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом: первый слой |  |  |  |  | 100 м2 | 0.31
36 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых |  |  |  |  | 100 м2 | 1.32
37 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм |  |  |  |  | 100 м2 | 2.13
38 | Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм |  |  |  |  | 100 м2 | 2.13
Л.Штукатурные работы
39 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен |  |  |  |  | 100 м2 | 1.9
40 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону потолков |  |  |  |  | 100 м2 | 1.3
41 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен |  |  |  |  | 100 м2 | 0.08
М.Малярные работы
42 | Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску |  |  |  |  | 100 м2 | 1.9
43 | Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску |  |  |  |  | 100 м2 | 1.3
Н.Облицовочные работы
44 | Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в жилых зданиях по кирпичу и бетону |  |  |  |  | 100 м2 | 0.08
45 | Устройство покрытий: из мраморных плит при количестве плит на 1 м2 до 10 шт. |  |  |  |  | 100 м2 | 0.08
О. Устройство чистых полов
46 | Устройство покрытий: из паркета штучного без жилок |  |  |  |  | 100 м2 | 1.3
47 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих |  |  |  |  | 100 м2 | 3.07
Р.Фасадные работы
48 | Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю плит до : 150 мм |  |  |  |  | 100 м2 | 1.18
48.1 | Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю плит до : 150 мм(Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М -250 ( ГОСТ 9573-82)) |  |  |  |  | м3 | 118

## Локальная смета
Малоэтажный жилой дом в г.Боровичи
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 19
Малоэтажный жилой дом
(наименование конструктивного решения)
Составлен |  |  | базисно-индексным | методом
Основание |  |  | Курсовой проект по организации строительного производства
Составлен в текущем (базисном) уровне цен |  |  |  | Ноябрь 2023г. | Январь 2001г.
Сметная стоимость |  |  |  | 12696.9634 | 751.5589 |  | тыс. руб. |  |  |  |  | Ноябрь 2023 г. |  | Январь 2001 г.
| в том числе: | [8 empty] | Средства на оплату труда рабочих |  | 1285.9934 |  | 34.0597 | тыс.руб.
| строительных работ |  |  | 12696.9634 | 751.5589 |  | тыс. руб. |  |  | Затраты труда рабочих |  | 3488.101 |  |  | чел.час
| монтажных работ | [5 empty] | тыс. руб. |  |  | Затраты труда машинистов |  | 200.5784 |  |  | маш.час
№ п.п. |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения |  | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне на цен, руб.
[8 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Работы нулевого цикла
А. Земляные работы
1 |  | ФЕР 01-01-030-02 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  |  | 1000 м3 |  | 5: 0.101; 6: 1; 7: 0.101
|  | 1 | ОТ (оплата труда рабочих) |  |  |  |  | 8: 0; 10: 0; 11: 37.757; 12: 0
|  | 3 | ЭМ (эксплуатация машин) |  |  |  |  | 8: 752.3; 10: 75.9823; 11: 21.128; 12: 1605.354
|  | 2 | в т.ч. Отм (оплата труда машинистов) |  |  |  |  | 8: 146.74; 10: 14.8207; 11: 37.757; 12: 559.5867
|  | 4 | М (материалы) |  |  |  |  | 8: 0; 10: 0; 11: 13.002; 12: 0
|  |  | ЗТ (затраты труда рабочих) |  |  |  |  | 5: 0; 7: 0
|  |  | ЗТ (затраты труда машинистов) |  |  |  |  | 5: 12.56; 7: 1.2686
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 10: 90.803; 12: 2164.9407
|  |  | ФОТ (фонд оплаты труда) |  |  |  |  | 10: 14.8207; 12: 559.5867
|  | Приказ Минстроя России N°812 | НР (Накладные расходы от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 92; 10: 13.6351; 12: 514.8197
|  | Приказ Минстроя России N°774 | СП (Сметная прибыль от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 46; 10: 6.8175; 12: 257.4099
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 10: 111.2557; 12: 2937.1703
2 |  | ФЕР 01-01-014-02 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 |  |  | 1000 м3 |  | 5: 0.532; 6: 1; 7: 0.532
|  | 1 | ОТ (оплата труда рабочих) |  |  |  |  | 8: 161.93; 10: 86.1468; 11: 37.757; 12: 3252.6432
|  | 3 | ЭМ (эксплуатация машин) |  |  |  |  | 8: 3366.2; 10: 1790.8184; 11: 21.128; 12: 37836.4112
|  | 2 | в т.ч. Отм (оплата труда машинистов) |  |  |  |  | 8: 785.61; 10: 417.9445; 11: 37.757; 12: 15780.3312
|  | 4 | М (материалы) |  |  |  |  | 8: 4.34; 10: 2.3089; 11: 13.002; 12: 30.0201
|  |  | ЗТ (затраты труда рабочих) |  |  |  |  | 5: 20.76; 7: 11.0443
|  |  | ЗТ (затраты труда машинистов) |  |  |  |  | 5: 60.2; 7: 32.0264
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 10: 2297.2186; 12: 56899.4057
|  |  | ФОТ (фонд оплаты труда) |  |  |  |  | 10: 504.0913; 12: 19032.9745
|  | Приказ Минстроя России N°812 | НР (Накладные расходы от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 92; 10: 463.764; 12: 17510.3365
|  | Приказ Минстроя России N°774 | СП (Сметная прибыль от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 46; 10: 231.882; 12: 8755.1683
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 10: 2992.8645; 12: 83164.9104
3 |  | ФЕР 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 1000 м3 |  | 5: 0.21; 6: 1; 7: 0.21
|  | 1 | ОТ (оплата труда рабочих) |  |  |  |  | 8: 1201.2; 10: 252.252; 11: 37.757; 12: 9524.2788
|  | 3 | ЭМ (эксплуатация машин) |  |  |  |  | 8: 0; 10: 0; 11: 21.128; 12: 0
|  | 2 | в т.ч. Отм (оплата труда машинистов) |  |  |  |  | 8: 0; 10: 0; 11: 37.757; 12: 0
|  | 4 | М (материалы) |  |  |  |  | 8: 0; 10: 0; 11: 13.002; 12: 0
|  |  | ЗТ (затраты труда рабочих) |  |  |  |  | 5: 154; 7: 32.34
|  |  | ЗТ (затраты труда машинистов) |  |  |  |  | 5: 0; 7: 0
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 10: 252.252; 12: 9524.2788
|  |  | ФОТ (фонд оплаты труда) |  |  |  |  | 10: 252.252; 12: 9524.2788
|  | Приказ Минстроя России N°812 | НР (Накладные расходы от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 89; 10: 224.5043; 12: 8476.6081
|  | Приказ Минстроя России N°774 | СП (Сметная прибыль от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 40; 10: 100.9008; 12: 3809.7115
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 10: 577.6571; 12: 21810.5984
|  |  | Итого по разделу А: |  |  |  |  | 10: 3681.7773; 12: 107912.6791
Б.Устройство фундаментов и конструкций подвала
4 |  | ФЕР 08-01-002-01 | Устройство основания под фундаменты: песчаного |  |  | 1 м3 |  | 5: 15.2; 6: 1; 7: 15.2
|  | 1 | ОТ (оплата труда рабочих) |  |  |  |  | 8: 18.78; 10: 285.456; 11: 37.757; 12: 10777.9622
|  | 3 | ЭМ (эксплуатация машин) |  |  |  |  | 8: 26.36; 10: 400.672; 11: 21.128; 12: 8465.398
|  | 2 | в т.ч. Отм (оплата труда машинистов) |  |  |  |  | 8: 3.04; 10: 46.208; 11: 37.757; 12: 1744.6755
|  | 4 | М (материалы) |  |  |  |  | 8: 72.35; 10: 1099.72; 11: 13.002; 12: 14298.5594
|  |  | ЗТ (затраты труда рабочих) |  |  |  |  | 5: 2.3; 7: 34.96
|  |  | ЗТ (затраты труда машинистов) |  |  |  |  | 5: 0.29; 7: 4.408
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 10: 1832.056; 12: 35286.5951
|  |  | ФОТ (фонд оплаты труда) |  |  |  |  | 10: 331.664; 12: 12522.6376
|  | Приказ Минстроя России N°812 | НР (Накладные расходы от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 110; 10: 364.8304; 12: 13774.9014
|  | Приказ Минстроя России N°774 | СП (Сметная прибыль от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 69; 10: 228.8482; 12: 8640.62
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 10: 2425.7346; 12: 57702.1165
5 |  | ФЕР 07-01-001-02 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т. |  |  | 100 шт. |  | 5: 0.16; 6: 1; 7: 0.16
|  | 1 | ОТ (оплата труда рабочих) |  |  |  |  | 8: 811.4; 10: 129.824; 11: 37.757; 12: 4901.7648
|  | 3 | ЭМ (эксплуатация машин) |  |  |  |  | 8: 3379.77; 10: 540.7632; 11: 21.128; 12: 11425.2449
|  | 2 | в т.ч. Отм (оплата труда машинистов) |  |  |  |  | 8: 411.38; 10: 65.8208; 11: 37.757; 12: 2485.1959
|  | 4 | М (материалы) |  |  |  |  | 8: 1215.72; 10: 194.5152; 11: 13.002; 12: 2529.0866
|  |  | ЗТ (затраты труда рабочих) |  |  |  |  | 5: 91.58; 7: 14.6528
|  |  | ЗТ (затраты труда машинистов) |  |  |  |  | 5: 31.26; 7: 5.0016
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 10: 930.9232; 12: 21341.2922
|  |  | ФОТ (фонд оплаты труда) |  |  |  |  | 10: 195.6448; 12: 7386.9607
|  | Приказ Минстроя России N°812 | НР (Накладные расходы от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 116; 10: 226.948; 12: 8568.8744
|  | Приказ Минстроя России N°774 | СП (Сметная прибыль от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 80; 10: 156.5158; 12: 5909.5686
|  | 403-1452 | Фундаментные плиты ФЛ16.8-1 (1 шт*0,26 м3) |  |  | м3 |  | 0.26 |  |  | 253.23 |  | 65.8398 | 13.002 | 856.0491
|  | 403-1446 | Фундаментные плиты ФЛ14.12-1 (5 шт*0,42 м3) |  |  | м3 |  | 2.1 |  |  | 347.48 |  | 729.708 | 13.002 | 9487.6634
|  | 403-1443 | Фундаментные плиты ФЛ14.8-1 (10 шт*0,27 м3) |  |  | м3 |  | 2.7 |  |  | 223.68 |  | 603.936 | 13.002 | 7852.3759
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 10: 2713.8708; 12: 54015.8236
6 |  | ФЕР 07-01-001-03 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 3,5 т |  |  | 100 шт. |  | 5: 0.28; 6: 1; 7: 0.28
|  | 1 | ОТ (оплата труда рабочих) |  |  |  |  | 8: 1218.19; 10: 341.0932; 11: 37.757; 12: 12878.656
|  | 3 | ЭМ (эксплуатация машин) |  |  |  |  | 8: 5106.7; 10: 1429.876; 11: 21.128; 12: 30210.4201
|  | 2 | в т.ч. Отм (оплата труда машинистов) |  |  |  |  | 8: 575.23; 10: 161.0644; 11: 37.757; 12: 6081.3086
|  | 4 | М (материалы) |  |  |  |  | 8: 1845.68; 10: 516.7904; 11: 13.002; 12: 6719.3088
|  |  | ЗТ (затраты труда рабочих) |  |  |  |  | 5: 134.31; 7: 37.6068
|  |  | ЗТ (затраты труда машинистов) |  |  |  |  | 5: 43.81; 7: 12.2668
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 10: 2448.824; 12: 55889.6934
|  |  | ФОТ (фонд оплаты труда) |  |  |  |  | 10: 502.1576; 12: 18959.9645
|  | Приказ Минстроя России N°812 | НР (Накладные расходы от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 116; 10: 582.5028; 12: 21993.5588
|  | Приказ Минстроя России N°774 | СП (Сметная прибыль от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 80; 10: 401.7261; 12: 15167.9716
|  | 403-1458 | Фундаментные плиты ФЛ16.24-1 (16 шт*0,86 м3) |  |  | м3 |  | 13.76 |  |  | 832.83 |  | 11459.7408 | 13.002 | 148999.5499
|  | 403-1449 | Фундаментные плиты ФЛ14.24-1 (4 шт*0,76м3) |  |  | м3 |  | 3.04 |  |  | 731.54 |  | 2223.8816 | 13.002 | 28914.9086
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 10: 17116.6753; 12: 270965.6823
7 |  | ФЕР 07-01-001-02 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т |  |  | 100 шт. |  | 5: 0.26; 6: 1; 7: 0.26
|  | 1 | ОТ (оплата труда рабочих) |  |  |  |  | 8: 811.4; 10: 210.964; 11: 37.757; 12: 7965.3677
|  | 3 | ЭМ (эксплуатация машин) |  |  |  |  | 8: 3386.47; 10: 880.4822; 11: 21.128; 12: 18602.8279
|  | 2 | в т.ч. Отм (оплата труда машинистов) |  |  |  |  | 8: 411.38; 10: 106.9588; 11: 37.757; 12: 4038.4434
|  | 4 | М (материалы) |  |  |  |  | 8: 1215.72; 10: 316.0872; 11: 13.002; 12: 4109.7658
|  |  | ЗТ (затраты труда рабочих) |  |  |  |  | 5: 91.58; 7: 23.8108
|  |  | ЗТ (затраты труда машинистов) |  |  |  |  | 5: 31.26; 7: 8.1276
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 10: 1514.4922; 12: 34716.4049
|  |  | ФОТ (фонд оплаты труда) |  |  |  |  | 10: 317.9228; 12: 12003.8112
|  | Приказ Минстроя России N°812 | НР (Накладные расходы от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 116; 10: 368.7904; 12: 13924.4209
|  | Приказ Минстроя России N°774 | СП (Сметная прибыль от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 80; 10: 254.3382; 12: 9603.0489
|  | 441-1001 | Фундаментные блоки ФБС12.6.6-Т (6 шт*0,39 м3) |  |  | м3 |  | 2.34 |  |  | 682 |  | 1595.88 | 13.002 | 20749.6318
|  | 441-1001 | Фундаментные блоки ФБС8.6.6-Т (4 шт*0,27 м3) |  |  | м3 |  | 1.08 |  |  | 682 |  | 736.56 | 13 | 9575.28
|  | 441-1001 | Фундаментные блоки ФБС12.4.6-Т (12 шт*0,26 м3) |  |  | м3 |  | 3.12 |  |  | 682 |  | 2127.84 | 13 | 27661.92
|  | 441-1001 | Фундаментные блоки ФБС9.4.6-Т (18 шт*0,19 м3) |  |  | м3 |  | 3.42 |  |  | 682 |  | 2332.44 | 13.002 | 30326.3849
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 10: 8930.3409; 12: 146557.0914
8 |  | ФЕР 07-01-001-03 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 3,5 т |  |  | 100 шт. |  | 5: 0.28; 6: 1; 7: 0.28
|  | 1 | ОТ (оплата труда рабочих) |  |  |  |  | 8: 1218.19; 10: 341.0932; 11: 37.757; 12: 12878.656
|  | 3 | ЭМ (эксплуатация машин) |  |  |  |  | 8: 5116.23; 10: 1432.5444; 11: 21.128; 12: 30266.7981
|  | 2 | в т.ч. Отм (оплата труда машинистов) |  |  |  |  | 8: 575.23; 10: 161.0644; 11: 37.757; 12: 6081.3086
|  | 4 | М (материалы) |  |  |  |  | 8: 1845.68; 10: 516.7904; 11: 13.002; 12: 6719.3088
|  |  | ЗТ (затраты труда рабочих) |  |  |  |  | 5: 134.31; 7: 37.6068
|  |  | ЗТ (затраты труда машинистов) |  |  |  |  | 5: 43.81; 7: 12.2668
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 10: 2451.4924; 12: 55946.0714
|  |  | ФОТ (фонд оплаты труда) |  |  |  |  | 10: 502.1576; 12: 18959.9645
|  | Приказ Минстроя России N°812 | НР (Накладные расходы от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 116; 10: 582.5028; 12: 21993.5588
|  | Приказ Минстроя России N°774 | СП (Сметная прибыль от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 80; 10: 401.7261; 12: 15167.9716
|  | 441-1001 | Фундаментные блоки ФБС24.4.6-Т (26 шт*0,54 м3) |  |  | м3 |  | 14.04 |  |  | 682 |  | 9575.28 | 13.002 | 124497.7906
|  | 441-1001 | Фундаментные блоки ФБС24.6.6-Т (28 шт*0,81 м3) |  |  | м3 |  | 22.68 |  |  | 682 |  | 15467.76 | 13.002 | 201111.8155
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 10: 28478.7613; 12: 418717.2079
9 |  | ФЕР 06-01-001-22 | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм |  |  | 100 м3 |  | 5: 0.038; 6: 1; 7: 0.038
|  | 1 | ОТ (оплата труда рабочих) |  |  |  |  | 8: 3951.91; 10: 150.1726; 11: 37.757; 12: 5670.0661
|  | 3 | ЭМ (эксплуатация машин) |  |  |  |  | 8: 3727.5; 10: 141.645; 11: 21.128; 12: 2992.6756
|  | 2 | в т.ч. Отм (оплата труда машинистов) |  |  |  |  | 8: 387.53; 10: 14.7261; 11: 37.757; 12: 556.0149
|  | 4 | М (материалы) |  |  |  |  | 8: 109380; 10: 4156.44; 11: 13.002; 12: 54042.0329
|  |  | ЗТ (затраты труда рабочих) |  |  |  |  | 5: 446.04; 7: 16.9495
|  |  | ЗТ (затраты труда машинистов) |  |  |  |  | 5: 28.77; 7: 1.0933
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 10: 4462.9837; 12: 63260.7894
|  |  | ФОТ (фонд оплаты труда) |  |  |  |  | 10: 164.8987; 12: 6226.081
|  | Приказ Минстроя России N°812 | НР (Накладные расходы от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 116; 10: 191.2825; 12: 7222.2539
|  | Приказ Минстроя России N°774 | СП (Сметная прибыль от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 80; 10: 131.919; 12: 4980.8648
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 10: 4786.1852; 12: 75463.9081
10 |  | ФЕР 11-01-002-01 | Устройство подстилающих слоев: песчаных |  |  | 1 м3 |  | 5: 10.96; 6: 1; 7: 10.96
|  | 1 | ОТ (оплата труда рабочих) |  |  |  |  | 8: 29.46; 10: 322.8816; 11: 37.757; 12: 12191.0406
|  | 3 | ЭМ (эксплуатация машин) |  |  |  |  | 8: 29.44; 10: 322.6624; 11: 21.128; 12: 6817.2112
|  | 2 | в т.ч. Отм (оплата труда машинистов) |  |  |  |  | 8: 3.02; 10: 33.0992; 11: 37.757; 12: 1249.7265
|  | 4 | М (материалы) |  |  |  |  | 8: 66.68; 10: 730.8128; 11: 13.002; 12: 9502.028
|  |  | ЗТ (затраты труда рабочих) |  |  |  |  | 5: 3.41; 7: 37.3736
|  |  | ЗТ (затраты труда машинистов) |  |  |  |  | 5: 0.3; 7: 3.288
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 10: 1409.456; 12: 29760.0063
|  |  | ФОТ (фонд оплаты труда) |  |  |  |  | 10: 355.9808; 12: 13440.7671
|  | Приказ Минстроя России N°812 | НР (Накладные расходы от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 112; 10: 398.6985; 12: 15053.6591
|  | Приказ Минстроя России N°774 | СП (Сметная прибыль от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 65; 10: 231.3875; 12: 8736.4986
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 10: 2039.542; 12: 53550.164
11 |  | ФЕР 11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев: бетонных |  |  | 1 м3 |  | 5: 10.96; 6: 1; 7: 10.96
|  | 1 | ОТ (оплата труда рабочих) |  |  |  |  | 8: 30.67; 10: 336.1432; 11: 37.757; 12: 12691.7588
|  | 3 | ЭМ (эксплуатация машин) |  |  |  |  | 8: 0.24; 10: 2.6304; 11: 21.128; 12: 55.5751
|  | 2 | в т.ч. Отм (оплата труда машинистов) |  |  |  |  | 8: 0; 10: 0; 11: 37.757; 12: 0
|  | 4 | М (материалы) |  |  |  |  | 8: 619.54; 10: 6790.1584; 11: 13.002; 12: 88285.6395
|  |  | ЗТ (затраты труда рабочих) |  |  |  |  | 5: 3.66; 7: 40.1136
|  |  | ЗТ (затраты труда машинистов) |  |  |  |  | 5: 0; 7: 0
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 10: 7128.932; 12: 101032.9734
|  |  | ФОТ (фонд оплаты труда) |  |  |  |  | 10: 336.1432; 12: 12691.7588
|  | Приказ Минстроя России N°812 | НР (Накладные расходы от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 112; 10: 376.4804; 12: 14214.7699
|  | Приказ Минстроя России N°774 | СП (Сметная прибыль от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 65; 10: 218.4931; 12: 8249.6432
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 10: 7723.9055; 12: 123497.3865
12 |  | ФЕР 11-01-004-01 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой |  |  | 100 м2 |  | 5: 0.73; 6: 1; 7: 0.73
|  | 1 | ОТ (оплата труда рабочих) |  |  |  |  | 8: 520.45; 10: 379.9285; 11: 37.757; 12: 14344.9604
|  | 3 | ЭМ (эксплуатация машин) |  |  |  |  | 8: 321.32; 10: 234.5636; 11: 21.128; 12: 4955.8597
|  | 2 | в т.ч. Отм (оплата труда машинистов) |  |  |  |  | 8: 4.52; 10: 3.2996; 11: 37.757; 12: 124.583
|  | 4 | М (материалы) |  |  |  |  | 8: 1908.95; 10: 1393.5335; 11: 13.002; 12: 18118.7226
|  |  | ЗТ (затраты труда рабочих) |  |  |  |  | 5: 46.18; 7: 33.7114
|  |  | ЗТ (затраты труда машинистов) |  |  |  |  | 5: 0.39; 7: 0.2847
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 10: 2011.3252; 12: 37544.1257
|  |  | ФОТ (фонд оплаты труда) |  |  |  |  | 10: 383.2281; 12: 14469.5434
|  | Приказ Минстроя России N°812 | НР (Накладные расходы от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 112; 10: 429.2155; 12: 16205.8886
|  | Приказ Минстроя России N°774 | СП (Сметная прибыль от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 65; 10: 249.0983; 12: 9405.2032
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 10: 2689.6389; 12: 63155.2174
13 |  | ФЕР 11-01-009-01 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых |  |  | 100 м2 |  | 5: 0.73; 6: 1; 7: 0.73
|  | 1 | ОТ (оплата труда рабочих) |  |  |  |  | 8: 254.57; 10: 185.8361; 11: 37.757; 12: 7016.6136
|  | 3 | ЭМ (эксплуатация машин) |  |  |  |  | 8: 91.05; 10: 66.4665; 11: 21.128; 12: 1404.3042
|  | 2 | в т.ч. Отм (оплата труда машинистов) |  |  |  |  | 8: 2.09; 10: 1.5257; 11: 37.757; 12: 57.6059
|  | 4 | М (материалы) |  |  |  |  | 8: 2234.69; 10: 1631.3237; 11: 13.002; 12: 21210.4707
|  |  | ЗТ (затраты труда рабочих) |  |  |  |  | 5: 28.38; 7: 20.7174
|  |  | ЗТ (затраты труда машинистов) |  |  |  |  | 5: 0.18; 7: 0.1314
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 10: 1885.152; 12: 29688.9944
|  |  | ФОТ (фонд оплаты труда) |  |  |  |  | 10: 187.3618; 12: 7074.2195
|  | Приказ Минстроя России N°812 | НР (Накладные расходы от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 112; 10: 209.8452; 12: 7923.1258
|  | Приказ Минстроя России N°774 | СП (Сметная прибыль от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 65; 10: 121.7852; 12: 4598.2427
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 10: 2216.7824; 12: 42210.3629
14 |  | ФЕР 11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм |  |  | 100 м2 |  | 5: 2.04; 6: 1; 7: 2.04
|  | 1 | ОТ (оплата труда рабочих) |  |  |  |  | 8: 313.71; 10: 639.9684; 11: 37.757; 12: 24163.2869
|  | 3 | ЭМ (эксплуатация машин) |  |  |  |  | 8: 44.24; 10: 90.2496; 11: 21.128; 12: 1906.7935
|  | 2 | в т.ч. Отм (оплата труда машинистов) |  |  |  |  | 8: 14.73; 10: 30.0492; 11: 37.757; 12: 1134.5676
|  | 4 | М (материалы) |  |  |  |  | 8: 1127.07; 10: 2299.2228; 11: 13.002; 12: 29894.4948
|  |  | ЗТ (затраты труда рабочих) |  |  |  |  | 5: 39.51; 7: 80.6004
|  |  | ЗТ (затраты труда машинистов) |  |  |  |  | 5: 1.27; 7: 2.5908
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 10: 3059.49; 12: 57099.1429
|  |  | ФОТ (фонд оплаты труда) |  |  |  |  | 10: 670.0176; 12: 25297.8545
|  | Приказ Минстроя России N°812 | НР (Накладные расходы от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 112; 10: 750.4197; 12: 28333.5971
|  | Приказ Минстроя России N°774 | СП (Сметная прибыль от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 65; 10: 435.5114; 12: 16443.6054
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 10: 4245.4212; 12: 101876.3454
|  |  | Итого по разделу Б: |  |  |  |  | 10: 47885.1291; 12: 871319.8271
В.Гидроизоляция конструкций подвала и обратная засыпка
15 |  | ФЕР 08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 100 м2 |  | 5: 3.46; 6: 1; 7: 3.46
|  | 1 | ОТ (оплата труда рабочих) |  |  |  |  | 8: 201.61; 10: 697.5706; 11: 37.757; 12: 26338.1731
|  | 3 | ЭМ (эксплуатация машин) |  |  |  |  | 8: 75.93; 10: 262.7178; 11: 21.128; 12: 5550.7017
|  | 2 | в т.ч. Отм (оплата труда машинистов) |  |  |  |  | 8: 0; 10: 0; 11: 37.757; 12: 0
|  | 4 | М (материалы) |  |  |  |  | 8: 898.48; 10: 3108.7408; 11: 13.002; 12: 40419.8479
|  |  | ЗТ (затраты труда рабочих) |  |  |  |  | 5: 21.2; 7: 73.352
|  |  | ЗТ (затраты труда машинистов) |  |  |  |  | 5: 0; 7: 0
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 10: 4069.0292; 12: 72308.7227
|  |  | ФОТ (фонд оплаты труда) |  |  |  |  | 10: 697.5706; 12: 26338.1731
|  | Приказ Минстроя России N°812 | НР (Накладные расходы от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 110; 10: 767.3277; 12: 28971.9905
|  | Приказ Минстроя России N°774 | СП (Сметная прибыль от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 69; 10: 481.3237; 12: 18173.3395
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 10: 5317.6806; 12: 119454.0526
16 |  | ФЕР 08-01-003-03 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя |  |  | 100 м2 |  | 5: 0.89; 6: 1; 7: 0.89
|  | 1 | ОТ (оплата труда рабочих) |  |  |  |  | 8: 171.45; 10: 152.5905; 11: 37.757; 12: 5761.3595
|  | 3 | ЭМ (эксплуатация машин) |  |  |  |  | 8: 163.32; 10: 145.3548; 11: 21.128; 12: 3071.0562
|  | 2 | в т.ч. Отм (оплата труда машинистов) |  |  |  |  | 8: 0; 10: 0; 11: 37.757; 12: 0
|  | 4 | М (материалы) |  |  |  |  | 8: 3922.95; 10: 3491.4255; 11: 13.002; 12: 45395.5144
|  |  | ЗТ (затраты труда рабочих) |  |  |  |  | 5: 20.1; 7: 17.889
|  |  | ЗТ (затраты труда машинистов) |  |  |  |  | 5: 0; 7: 0
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 10: 3789.3708; 12: 54227.9301
|  |  | ФОТ (фонд оплаты труда) |  |  |  |  | 10: 152.5905; 12: 5761.3595
|  | Приказ Минстроя России N°812 | НР (Накладные расходы от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 110; 10: 167.8495; 12: 6337.4955
|  | Приказ Минстроя России N°774 | СП (Сметная прибыль от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 69; 10: 105.2874; 12: 3975.3381
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 10: 4062.5078; 12: 64540.7636
17 |  | ФЕР 01-01-034-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 |  |  | 1000 м3 |  | 5: 0.117; 6: 1; 7: 0.117
|  | 1 | ОТ (оплата труда рабочих) |  |  |  |  | 8: 0; 10: 0; 11: 37.757; 12: 0
|  | 3 | ЭМ (эксплуатация машин) |  |  |  |  | 8: 632.15; 10: 73.9616; 11: 21.128; 12: 1562.6596
|  | 2 | в т.ч. Отм (оплата труда машинистов) |  |  |  |  | 8: 96.62; 10: 11.3045; 11: 37.757; 12: 426.8255
|  | 4 | М (материалы) |  |  |  |  | 8: 0; 10: 0; 11: 13.002; 12: 0
|  |  | ЗТ (затраты труда рабочих) |  |  |  |  | 5: 0; 7: 0
|  |  | ЗТ (затраты труда машинистов) |  |  |  |  | 5: 6.71; 7: 0.78507
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 10: 85.2661; 12: 1989.4851
|  |  | ФОТ (фонд оплаты труда) |  |  |  |  | 10: 11.3045; 12: 426.8255
|  | Приказ Минстроя России N°812 | НР (Накладные расходы от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 92; 10: 10.4002; 12: 392.6795
|  | Приказ Минстроя России N°774 | СП (Сметная прибыль от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 46; 10: 5.2001; 12: 196.3397
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 10: 100.8664; 12: 2578.5044
18 |  | ФЕР 01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 100 м3 |  | 5: 0.048; 6: 1; 7: 0.048
|  | 1 | ОТ (оплата труда рабочих) |  |  |  |  | 8: 106.88; 10: 5.1302; 11: 37.757; 12: 193.7025
|  | 3 | ЭМ (эксплуатация машин) |  |  |  |  | 8: 310.73; 10: 14.915; 11: 21.128; 12: 315.125
|  | 2 | в т.ч. Отм (оплата труда машинистов) |  |  |  |  | 8: 30.58; 10: 1.4678; 11: 37.757; 12: 55.4212
|  | 4 | М (материалы) |  |  |  |  | 8: 0; 10: 0; 11: 13.002; 12: 0
|  |  | ЗТ (затраты труда рабочих) |  |  |  |  | 5: 12.53; 7: 0.60144
|  |  | ЗТ (затраты труда машинистов) |  |  |  |  | 5: 3.04; 7: 0.14592
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 10: 21.5131; 12: 564.2487
|  |  | ФОТ (фонд оплаты труда) |  |  |  |  | 10: 6.5981; 12: 249.1237
|  | Приказ Минстроя России N°812 | НР (Накладные расходы от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 89; 10: 5.8723; 12: 221.7201
|  | Приказ Минстроя России N°774 | СП (Сметная прибыль от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 40; 10: 2.6392; 12: 99.6495
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 10: 30.0246; 12: 885.6183
|  |  | Итого по разделу В: |  |  |  |  | 10: 9511.0794; 12: 187458.9388
Работы надземного цикла
Г.Устройство надземной части здания
19 |  | ФЕР 08-02-015-07 | Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами: общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м |  |  | 1 м3 |  | 5: 73.4; 6: 1; 7: 73.4
|  | 1 | ОТ (оплата труда рабочих) |  |  |  |  | 8: 62.32; 10: 4574.288; 11: 37.757; 12: 172711.392
|  | 3 | ЭМ (эксплуатация машин) |  |  |  |  | 8: 37.19; 10: 2729.746; 11: 21.128; 12: 57674.0735
|  | 2 | в т.ч. Отм (оплата труда машинистов) |  |  |  |  | 8: 5.13; 10: 376.542; 11: 37.757; 12: 14217.0963
|  | 4 | М (материалы) |  |  |  |  | 8: 944.6; 10: 69333.64; 11: 13.002; 12: 901475.9873
|  |  | ЗТ (затраты труда рабочих) |  |  |  |  | 5: 7.13; 7: 523.342
|  |  | ЗТ (затраты труда машинистов) |  |  |  |  | 5: 0.38; 7: 27.892
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 10: 77014.216; 12: 1146078.5491
|  |  | ФОТ (фонд оплаты труда) |  |  |  |  | 10: 4950.83; 12: 186928.4883
|  | Приказ Минстроя России N°812 | НР (Накладные расходы от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 110; 10: 5445.913; 12: 205621.3371
|  | Приказ Минстроя России N°774 | СП (Сметная прибыль от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 69; 10: 3416.0727; 12: 128980.6569
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 10: 85876.2017; 12: 1480680.5432
20 |  | ФЕР 08-02-001-07 | Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м |  |  | 1 м3 |  | 5: 29.29; 6: 1; 7: 29.29
|  | 1 | ОТ (оплата труда рабочих) |  |  |  |  | 8: 43.3; 10: 1268.257; 11: 37.757; 12: 47885.5795
|  | 3 | ЭМ (эксплуатация машин) |  |  |  |  | 8: 34.56; 10: 1012.2624; 11: 21.128; 12: 21387.08
|  | 2 | в т.ч. Отм (оплата труда машинистов) |  |  |  |  | 8: 5.4; 10: 158.166; 11: 37.757; 12: 5971.8737
|  | 4 | М (материалы) |  |  |  |  | 8: 815.51; 10: 23886.2879; 11: 13.002; 12: 310569.5153
|  |  | ЗТ (затраты труда рабочих) |  |  |  |  | 5: 5.21; 7: 152.6009
|  |  | ЗТ (затраты труда машинистов) |  |  |  |  | 5: 0.4; 7: 11.716
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 10: 26324.9733; 12: 385814.0485
|  |  | ФОТ (фонд оплаты труда) |  |  |  |  | 10: 1426.423; 12: 53857.4532
|  | Приказ Минстроя России N°812 | НР (Накладные расходы от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 110; 10: 1569.0653; 12: 59243.1985
|  | Приказ Минстроя России N°774 | СП (Сметная прибыль от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 69; 10: 984.2319; 12: 37161.6427
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 10: 28878.2705; 12: 482218.8897
21 |  | ФЕР 07-05-007-10 | Укладка перемычек массой до 0,3 т |  |  | 100 шт. |  | 5: 0.72; 6: 1; 7: 0.72
|  | 1 | ОТ (оплата труда рабочих) |  |  |  |  | 8: 153.91; 10: 110.8152; 11: 37.757; 12: 4184.0495
|  | 3 | ЭМ (эксплуатация машин) |  |  |  |  | 8: 784.51; 10: 564.8472; 11: 21.128; 12: 11934.0916
|  | 2 | в т.ч. Отм (оплата труда машинистов) |  |  |  |  | 8: 122.58; 10: 88.2576; 11: 37.757; 12: 3332.3422
|  | 4 | М (материалы) |  |  |  |  | 8: 129.95; 10: 93.564; 11: 13.002; 12: 1216.5191
|  |  | ЗТ (затраты труда рабочих) |  |  |  |  | 5: 17.61; 7: 12.6792
|  |  | ЗТ (затраты труда машинистов) |  |  |  |  | 5: 9.08; 7: 6.5376
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 10: 857.484; 12: 20667.0025
|  |  | ФОТ (фонд оплаты труда) |  |  |  |  | 10: 199.0728; 12: 7516.3917
|  | Приказ Минстроя России N°812 | НР (Накладные расходы от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 116; 10: 230.9244; 12: 8719.0144
|  | Приказ Минстроя России N°774 | СП (Сметная прибыль от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 80; 10: 159.2582; 12: 6013.1134
|  | 442-5001 | Перемычки железобетонные 1ПБ 10-1 (10 шт*0,008 м3) |  |  | м3 |  | 0.08 |  |  | 2399.94 |  | 191.9952 | 13.002 | 2496.3216
|  | 442-5001 | Перемычки железобетонные 3ПБ 13-37 (9 шт*0,034 м3) |  |  | м3 |  | 0.306 |  |  | 2399.94 |  | 734.3816 | 13.002 | 9548.4301
|  | 442-5001 | Перемычки железобетонные 2ПБ 10-1 (1 шт*0,017 м3) |  |  | м3 |  | 0.017 |  |  | 2399.94 |  | 40.799 | 13.002 | 530.4683
|  | 442-5001 | Перемычки железобетонные 2ПБ 26-4 (12 шт*0,044 м3) |  |  | м3 |  | 0.528 |  |  | 2399.94 |  | 1267.1683 | 13.002 | 16475.7225
|  | 442-5001 | Перемычки железобетонные 2ПБ 10-1-п(1 шт*0,017 м3) |  |  | м3 |  | 0.017 |  |  | 2399.94 |  | 40.799 | 13.002 | 530.4683
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 10: 3522.8098; 12: 64980.5411
22 |  | ФЕР 07-05-011-01 | Установка панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 5 м2 |  |  | 100 шт. |  | 5: 0.08; 6: 1; 7: 0.08
|  | 1 | ОТ (оплата труда рабочих) |  |  |  |  | 8: 2064.67; 10: 165.1736; 11: 37.757; 12: 6236.4596
|  | 3 | ЭМ (эксплуатация машин) |  |  |  |  | 8: 2415.87; 10: 193.2696; 11: 21.128; 12: 4083.4001
|  | 2 | в т.ч. Отм (оплата труда машинистов) |  |  |  |  | 8: 352.49; 10: 28.1992; 11: 37.757; 12: 1064.7172
|  | 4 | М (материалы) |  |  |  |  | 8: 1631.23; 10: 130.4984; 11: 13.002; 12: 1696.7402
|  |  | ЗТ (затраты труда рабочих) |  |  |  |  | 5: 224.91; 7: 17.9928
|  |  | ЗТ (затраты труда машинистов) |  |  |  |  | 5: 26.11; 7: 2.0888
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 10: 517.1408; 12: 13081.3171
|  |  | ФОТ (фонд оплаты труда) |  |  |  |  | 10: 193.3728; 12: 7301.1768
|  | Приказ Минстроя России N°812 | НР (Накладные расходы от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 116; 10: 224.3124; 12: 8469.3651
|  | Приказ Минстроя России N°774 | СП (Сметная прибыль от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 80; 10: 154.6982; 12: 5840.9414
|  | 444-2000 | Плиты перекрытий железобетонные 1ПК24.15 (8 шт*0,44 м3) |  |  | м3 |  | 3.52 |  |  | 2722.4 |  | 9582.848 | 13.002 | 124596.1897
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 10: 10478.9995; 12: 151987.8134
23 |  | ФЕР 07-05-011-02 | Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 15 м2 |  |  | 100 шт. |  | 5: 0.16; 6: 1; 7: 0.16
|  | 1 | ОТ (оплата труда рабочих) |  |  |  |  | 8: 3178.94; 10: 508.6304; 11: 37.757; 12: 19204.358
|  | 3 | ЭМ (эксплуатация машин) |  |  |  |  | 8: 4580.23; 10: 732.8368; 11: 21.128; 12: 15483.3759
|  | 2 | в т.ч. Отм (оплата труда машинистов) |  |  |  |  | 8: 677.16; 10: 108.3456; 11: 37.757; 12: 4090.8048
|  | 4 | М (материалы) |  |  |  |  | 8: 2444.92; 10: 391.1872; 11: 13.002; 12: 5086.216
|  |  | ЗТ (затраты труда рабочих) |  |  |  |  | 5: 346.29; 7: 55.4064
|  |  | ЗТ (затраты труда машинистов) |  |  |  |  | 5: 50.16; 7: 8.0256
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 10: 1741; 12: 43864.7547
|  |  | ФОТ (фонд оплаты труда) |  |  |  |  | 10: 616.976; 12: 23295.1628
|  | Приказ Минстроя России N°812 | НР (Накладные расходы от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 116; 10: 715.6922; 12: 27022.3889
|  | Приказ Минстроя России N°774 | СП (Сметная прибыль от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 80; 10: 493.5808; 12: 18636.1303
|  | 444-2000 | Плиты перекрытий железобетонные 1ПК48.12 (16 шт*0,72 м3) |  |  | м3 |  | 11.52 |  |  | 2722.4 |  | 31362.048 | 13.002 | 407769.3481
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 10: 34312.321; 12: 497292.622
24 |  | ФЕР 06-01-001-22 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 |  |  | 100 м3 |  | 5: 0.05; 6: 1; 7: 0.05
|  | 1 | ОТ (оплата труда рабочих) |  |  |  |  | 8: 3951.91; 10: 197.5955; 11: 37.757; 12: 7460.6133
|  | 3 | ЭМ (эксплуатация машин) |  |  |  |  | 8: 3727.5; 10: 186.375; 11: 21.128; 12: 3937.731
|  | 2 | в т.ч. Отм (оплата труда машинистов) |  |  |  |  | 8: 387.53; 10: 19.3765; 11: 37.757; 12: 731.5985
|  | 4 | М (материалы) |  |  |  |  | 8: 109380.95; 10: 5469.0475; 11: 13.002; 12: 71108.5556
|  |  | ЗТ (затраты труда рабочих) |  |  |  |  | 5: 446.04; 7: 22.302
|  |  | ЗТ (затраты труда машинистов) |  |  |  |  | 5: 28.77; 7: 1.4385
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 10: 5872.3945; 12: 83238.4984
|  |  | ФОТ (фонд оплаты труда) |  |  |  |  | 10: 216.972; 12: 8192.2118
|  | Приказ Минстроя России N°812 | НР (Накладные расходы от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 102; 10: 221.3114; 12: 8356.056
|  | Приказ Минстроя России N°774 | СП (Сметная прибыль от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 58; 10: 125.8438; 12: 4751.4828
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 10: 6219.5497; 12: 96346.0373
|  |  | Итого по разделу Г: |  |  |  |  | 10: 169288.1521; 12: 2773506.4466
Д.Устройство перегородок
25 |  | ФЕР 08-04-001-01 | Установка перегородок из гипсовых плит: в 1 слой при высоте этажа до 4 м |  |  | 100 м2 |  | 5: 0.23; 6: 1; 7: 0.23
|  | 1 | ОТ (оплата труда рабочих) |  |  |  |  | 8: 888.9; 10: 204.447; 11: 37.757; 12: 7719.3054
|  | 3 | ЭМ (эксплуатация машин) |  |  |  |  | 8: 278.17; 10: 63.9791; 11: 21.128; 12: 1351.7504
|  | 2 | в т.ч. Отм (оплата труда машинистов) |  |  |  |  | 8: 28.89; 10: 6.6447; 11: 37.757; 12: 250.8839
|  | 4 | М (материалы) |  |  |  |  | 8: 19853.44; 10: 4566.2912; 11: 13.002; 12: 59370.9182
|  |  | ЗТ (затраты труда рабочих) |  |  |  |  | 5: 96.83; 7: 22.2709
|  |  | ЗТ (затраты труда машинистов) |  |  |  |  | 5: 2.14; 7: 0.4922
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 10: 4841.362; 12: 68692.8579
|  |  | ФОТ (фонд оплаты труда) |  |  |  |  | 10: 211.0917; 12: 7970.1893
|  | Приказ Минстроя России N°812 | НР (Накладные расходы от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 110; 10: 232.2009; 12: 8767.2082
|  | Приказ Минстроя России N°774 | СП (Сметная прибыль от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 69; 10: 145.6533; 12: 5499.4306
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 10: 5219.2161; 12: 82959.4968
|  |  | Итого по разделу Д: |  |  |  |  | 10: 5219.2161; 12: 82959.4968
Е.Устройство кровли
26 |  | ФЕР 10-01-002-01 | Установка стропил |  |  | 1 м3 |  | 5: 4.44; 6: 1; 7: 4.44
|  | 1 | ОТ (оплата труда рабочих) |  |  |  |  | 8: 200.19; 10: 888.8436; 11: 37.757; 12: 33560.0678
|  | 3 | ЭМ (эксплуатация машин) |  |  |  |  | 8: 38.22; 10: 169.6968; 11: 21.128; 12: 3585.354
|  | 2 | в т.ч. Отм (оплата труда машинистов) |  |  |  |  | 8: 2.03; 10: 9.0132; 11: 37.757; 12: 340.3114
|  | 4 | М (материалы) |  |  |  |  | 8: 2062.26; 10: 9156.4344; 11: 13.002; 12: 119051.9601
|  |  | ЗТ (затраты труда рабочих) |  |  |  |  | 5: 24.09; 7: 106.9596
|  |  | ЗТ (затраты труда машинистов) |  |  |  |  | 5: 0.15; 7: 0.666
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 10: 10223.988; 12: 156537.6933
|  |  | ФОТ (фонд оплаты труда) |  |  |  |  | 10: 897.8568; 12: 33900.3792
|  | Приказ Минстроя России N°812 | НР (Накладные расходы от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 108; 10: 969.6853; 12: 36612.4095
|  | Приказ Минстроя России N°774 | СП (Сметная прибыль от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 55; 10: 493.8212; 12: 18645.2086
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 10: 11687.4946; 12: 211795.3113
27 |  | ФЕР 12-01-015-01 | Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой |  |  | 100 м2 |  | 5: 1.5; 6: 1; 7: 1.5
|  | 1 | ОТ (оплата труда рабочих) |  |  |  |  | 8: 164.59; 10: 246.885; 11: 37.757; 12: 9321.6369
|  | 3 | ЭМ (эксплуатация машин) |  |  |  |  | 8: 80.36; 10: 120.54; 11: 21.128; 12: 2546.7691
|  | 2 | в т.ч. Отм (оплата труда машинистов) |  |  |  |  | 8: 2.43; 10: 3.645; 11: 37.757; 12: 137.6243
|  | 4 | М (материалы) |  |  |  |  | 8: 1541.1; 10: 2311.65; 11: 13.002; 12: 30056.0733
|  |  | ЗТ (затраты труда рабочих) |  |  |  |  | 5: 17.51; 7: 26.265
|  |  | ЗТ (затраты труда машинистов) |  |  |  |  | 5: 0.18; 7: 0.27
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 10: 2682.72; 12: 42062.1036
|  |  | ФОТ (фонд оплаты труда) |  |  |  |  | 10: 250.53; 12: 9459.2612
|  | Приказ Минстроя России N°812 | НР (Накладные расходы от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 109; 10: 273.0777; 12: 10310.5947
|  | Приказ Минстроя России N°774 | СП (Сметная прибыль от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 57; 10: 142.8021; 12: 5391.7789
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 10: 3098.5998; 12: 57764.4772
28 |  | ФЕР 12-01-013-03 | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой |  |  | 100 м2 |  | 5: 1.5; 6: 1; 7: 1.5
|  | 1 | ОТ (оплата труда рабочих) |  |  |  |  | 8: 433.09; 10: 649.635; 11: 37.757; 12: 24528.2687
|  | 3 | ЭМ (эксплуатация машин) |  |  |  |  | 8: 132.25; 10: 198.375; 11: 21.128; 12: 4191.267
|  | 2 | в т.ч. Отм (оплата труда машинистов) |  |  |  |  | 8: 7.43; 10: 11.145; 11: 37.757; 12: 420.8018
|  | 4 | М (материалы) |  |  |  |  | 8: 4146.24; 10: 6219.36; 11: 13.002; 12: 80864.1187
|  |  | ЗТ (затраты труда рабочих) |  |  |  |  | 5: 45.54; 7: 68.31
|  |  | ЗТ (затраты труда машинистов) |  |  |  |  | 5: 0.55; 7: 0.825
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 10: 7078.515; 12: 110004.4562
|  |  | ФОТ (фонд оплаты труда) |  |  |  |  | 10: 660.78; 12: 24949.0705
|  | Приказ Минстроя России N°812 | НР (Накладные расходы от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 109; 10: 720.2502; 12: 27194.4868
|  | Приказ Минстроя России N°774 | СП (Сметная прибыль от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 57; 10: 376.6446; 12: 14220.9702
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 10: 8175.4098; 12: 151419.9131
29 |  | ФЕР 12-01-023-01 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля |  |  | 100 м2 |  | 5: 5.04; 6: 1; 7: 5.04
|  | 1 | ОТ (оплата труда рабочих) |  |  |  |  | 8: 332.9; 10: 1677.816; 11: 37.757; 12: 63349.2987
|  | 3 | ЭМ (эксплуатация машин) |  |  |  |  | 8: 115.24; 10: 580.8096; 11: 21.128; 12: 12271.3452
|  | 2 | в т.ч. Отм (оплата труда машинистов) |  |  |  |  | 8: 10.67; 10: 53.7768; 11: 37.757; 12: 2030.4506
|  | 4 | М (материалы) |  |  |  |  | 8: 9149.44; 10: 46113.1776; 11: 13.002; 12: 599563.5352
|  |  | ЗТ (затраты труда рабочих) |  |  |  |  | 5: 38.53; 7: 194.1912
|  |  | ЗТ (затраты труда машинистов) |  |  |  |  | 5: 0.79; 7: 3.9816
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 10: 48425.58; 12: 677214.6297
|  |  | ФОТ (фонд оплаты труда) |  |  |  |  | 10: 1731.5928; 12: 65379.7493
|  | Приказ Минстроя России N°812 | НР (Накладные расходы от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 109; 10: 1887.4362; 12: 71263.9268
|  | Приказ Минстроя России N°774 | СП (Сметная прибыль от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 57; 10: 987.0079; 12: 37266.4571
|  | 101-9495 | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д. |  |  | шт. |  | 53 |  |  | 116 |  | 6148 | 13.002 | 79936.296
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 10: 51300.024; 12: 865681.3097
30 |  | ФЕР 10-01-052-02 | Устройство: внутриквартирных лестниц без подшивки |  |  | 1 м2 |  | 5: 5.54; 6: 1; 7: 5.54
|  | 1 | ОТ (оплата труда рабочих) |  |  |  |  | 8: 39.25; 10: 217.445; 11: 37.757; 12: 8210.0709
|  | 3 | ЭМ (эксплуатация машин) |  |  |  |  | 8: 5.23; 10: 28.9742; 11: 21.128; 12: 612.1669
|  | 2 | в т.ч. Отм (оплата труда машинистов) |  |  |  |  | 8: 0; 10: 0; 11: 37.757; 12: 0
|  | 4 | М (материалы) |  |  |  |  | 8: 398.29; 10: 2206.5266; 11: 13.002; 12: 28689.2589
|  |  | ЗТ (затраты труда рабочих) |  |  |  |  | 5: 4.08; 7: 22.6032
|  |  | ЗТ (затраты труда машинистов) |  |  |  |  | 5: 0; 7: 0
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 10: 2452.9458; 12: 37511.4966
|  |  | ФОТ (фонд оплаты труда) |  |  |  |  | 10: 217.445; 12: 8210.0709
|  | Приказ Минстроя России N°812 | НР (Накладные расходы от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 108; 10: 234.8406; 12: 8866.8765
|  | Приказ Минстроя России N°774 | СП (Сметная прибыль от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 55; 10: 119.5948; 12: 4515.539
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 10: 2807.3812; 12: 50893.9121
31 |  | ФЕР 08-05-002-01 | Устройство крылец: с входной площадкой |  |  | 1 м2 |  | 5: 34.15; 6: 1; 7: 34.15
|  | 1 | ОТ (оплата труда рабочих) |  |  |  |  | 8: 13.64; 10: 465.806; 11: 37.757; 12: 17587.4371
|  | 3 | ЭМ (эксплуатация машин) |  |  |  |  | 8: 7.72; 10: 263.638; 11: 21.128; 12: 5570.1437
|  | 2 | в т.ч. Отм (оплата труда машинистов) |  |  |  |  | 8: 0.41; 10: 14.0015; 11: 37.757; 12: 528.6546
|  | 4 | М (материалы) |  |  |  |  | 8: 63.91; 10: 2182.5265; 11: 13.002; 12: 28377.2096
|  |  | ЗТ (затраты труда рабочих) |  |  |  |  | 5: 1.67; 7: 57.0305
|  |  | ЗТ (затраты труда машинистов) |  |  |  |  | 5: 0.03; 7: 1.0245
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 10: 2925.972; 12: 52063.445
|  |  | ФОТ (фонд оплаты труда) |  |  |  |  | 10: 479.8075; 12: 18116.0918
|  | Приказ Минстроя России N°812 | НР (Накладные расходы от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 110; 10: 527.7882; 12: 19927.701
|  | Приказ Минстроя России N°774 | СП (Сметная прибыль от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 69; 10: 331.0672; 12: 12500.1033
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 10: 3784.8274; 12: 84491.2493
32 |  | ФЕР 10-01-052-04 | Устройство: козырьков |  |  | 1 м2 |  | 5: 34.15; 6: 1; 7: 34.15
|  | 1 | ОТ (оплата труда рабочих) |  |  |  |  | 8: 44.44; 10: 1517.626; 11: 37.757; 12: 57301.0049
|  | 3 | ЭМ (эксплуатация машин) |  |  |  |  | 8: 1.74; 10: 59.421; 11: 21.128; 12: 1255.4469
|  | 2 | в т.ч. Отм (оплата труда машинистов) |  |  |  |  | 8: 0; 10: 0; 11: 37.757; 12: 0
|  | 4 | М (материалы) |  |  |  |  | 8: 64.44; 10: 2200.626; 11: 13.002; 12: 28612.5393
|  |  | ЗТ (затраты труда рабочих) |  |  |  |  | 5: 4.49; 7: 153.3335
|  |  | ЗТ (затраты труда машинистов) |  |  |  |  | 5: 0; 7: 0
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 10: 3777.673; 12: 87168.991
|  |  | ФОТ (фонд оплаты труда) |  |  |  |  | 10: 1517.626; 12: 57301.0049
|  | Приказ Минстроя России N°812 | НР (Накладные расходы от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 108; 10: 1639.0361; 12: 61885.0853
|  | Приказ Минстроя России N°774 | СП (Сметная прибыль от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 55; 10: 834.6943; 12: 31515.5527
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 10: 6251.4034; 12: 180569.629
|  |  | Итого по разделу Е: |  |  |  |  | 10: 87105.1402; 12: 1602615.8018
Ж.Заполнение проёмов
33 |  | ФЕР 10-01-034-06 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых |  |  | 100 м2 |  | 5: 0.17; 6: 1; 7: 0.17
|  | 1 | ОТ (оплата труда рабочих) |  |  |  |  | 8: 1273.59; 10: 216.5103; 11: 37.757; 12: 8174.7794
|  | 3 | ЭМ (эксплуатация машин) |  |  |  |  | 8: 409.22; 10: 69.5674; 11: 21.128; 12: 1469.82
|  | 2 | в т.ч. Отм (оплата труда машинистов) |  |  |  |  | 8: 7.66; 10: 1.3022; 11: 37.757; 12: 49.1672
|  | 4 | М (материалы) |  |  |  |  | 8: 249846.35; 10: 42473.8795; 11: 13.002; 12: 552245.3813
|  |  | ЗТ (затраты труда рабочих) |  |  |  |  | 5: 145.72; 7: 24.7724
|  |  | ЗТ (затраты труда машинистов) |  |  |  |  | 5: 0.66; 7: 0.1122
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 10: 42761.2594; 12: 561939.1478
|  |  | ФОТ (фонд оплаты труда) |  |  |  |  | 10: 217.8125; 12: 8223.9466
|  | Приказ Минстроя России N°812 | НР (Накладные расходы от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 108; 10: 235.2375; 12: 8881.8623
|  | Приказ Минстроя России N°774 | СП (Сметная прибыль от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 55; 10: 119.7969; 12: 4523.1706
|  | 101-9411 | Скобяные изделия |  |  | компл. |  | 15 |  |  | 83.79 |  | 1256.85 | 13.002 | 16341.5637
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 10: 44373.1438; 12: 591685.7444
34 |  | ФЕР 10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 |  |  | 100 м2 |  | 5: 0.22; 6: 1; 7: 0.22
|  | 1 | ОТ (оплата труда рабочих) |  |  |  |  | 8: 957.29; 10: 210.6038; 11: 37.757; 12: 7951.7677
|  | 3 | ЭМ (эксплуатация машин) |  |  |  |  | 8: 1250.29; 10: 275.0638; 11: 21.128; 12: 5811.548
|  | 2 | в т.ч. Отм (оплата труда машинистов) |  |  |  |  | 8: 153.23; 10: 33.7106; 11: 37.757; 12: 1272.8111
|  | 4 | М (материалы) |  |  |  |  | 8: 23366.24; 10: 5140.5728; 11: 13.002; 12: 66837.7275
|  |  | ЗТ (затраты труда рабочих) |  |  |  |  | 5: 104.28; 7: 22.9416
|  |  | ЗТ (затраты труда машинистов) |  |  |  |  | 5: 11.35; 7: 2.497
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 10: 5659.951; 12: 81873.8543
|  |  | ФОТ (фонд оплаты труда) |  |  |  |  | 10: 244.3144; 12: 9224.5788
|  | Приказ Минстроя России N°812 | НР (Накладные расходы от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 108; 10: 263.8596; 12: 9962.5451
|  | Приказ Минстроя России N°774 | СП (Сметная прибыль от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 55; 10: 134.3729; 12: 5073.5183
|  | 101-9411 | Скобяные изделия |  |  | компл. |  | 11 |  |  | 83.79 |  | 921.69 | 13.002 | 11983.8134
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 10: 6979.8735; 12: 108893.7311
|  |  | Итого по разделу Ж: |  |  |  |  | 10: 51353.0172; 12: 700579.4756
Отделочный цикл
К.Устройство подготовки под полы
35 |  | ФЕР 11-01-005-01 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом: первый слой |  |  | 100 м2 |  | 5: 0.31; 6: 1; 7: 0.31
|  | 1 | ОТ (оплата труда рабочих) |  |  |  |  | 8: 1536.97; 10: 476.4607; 11: 37.757; 12: 17989.7266
|  | 3 | ЭМ (эксплуатация машин) |  |  |  |  | 8: 84.59; 10: 26.2229; 11: 21.128; 12: 554.0374
|  | 2 | в т.ч. Отм (оплата труда машинистов) |  |  |  |  | 8: 49.54; 10: 15.3574; 11: 37.757; 12: 579.8494
|  | 4 | М (материалы) |  |  |  |  | 8: 2605.74; 10: 807.7794; 11: 13.002; 12: 10502.7478
|  |  | ЗТ (затраты труда рабочих) |  |  |  |  | 5: 153.18; 7: 47.4858
|  |  | ЗТ (затраты труда машинистов) |  |  |  |  | 5: 4.91; 7: 1.5221
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 10: 1325.8204; 12: 29626.3612
|  |  | ФОТ (фонд оплаты труда) |  |  |  |  | 10: 491.8181; 12: 18569.576
|  | Приказ Минстроя России N°812 | НР (Накладные расходы от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 112; 10: 550.8363; 12: 20797.9251
|  | Приказ Минстроя России N°774 | СП (Сметная прибыль от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 65; 10: 319.6818; 12: 12070.2244
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 10: 2196.3384; 12: 62494.5107
36 |  | ФЕР 11-01-009-01 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых |  |  | 100 м2 |  | 5: 1.32; 6: 1; 7: 1.32
|  | 1 | ОТ (оплата труда рабочих) |  |  |  |  | 8: 254.57; 10: 336.0324; 11: 37.757; 12: 12687.5753
|  | 3 | ЭМ (эксплуатация машин) |  |  |  |  | 8: 91.05; 10: 120.186; 11: 21.128; 12: 2539.2898
|  | 2 | в т.ч. Отм (оплата труда машинистов) |  |  |  |  | 8: 2.09; 10: 2.7588; 11: 37.757; 12: 104.164
|  | 4 | М (материалы) |  |  |  |  | 8: 2234.69; 10: 2949.7908; 11: 13.002; 12: 38353.18
|  |  | ЗТ (затраты труда рабочих) |  |  |  |  | 5: 28.38; 7: 37.4616
|  |  | ЗТ (затраты труда машинистов) |  |  |  |  | 5: 0.18; 7: 0.2376
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 10: 3408.768; 12: 53684.2091
|  |  | ФОТ (фонд оплаты труда) |  |  |  |  | 10: 338.7912; 12: 12791.7393
|  | Приказ Минстроя России N°812 | НР (Накладные расходы от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 112; 10: 379.4461; 12: 14326.7481
|  | Приказ Минстроя России N°774 | СП (Сметная прибыль от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 65; 10: 220.2143; 12: 8314.6306
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 10: 4008.4284; 12: 76325.5878
37 |  | ФЕР 11-01-11-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм |  |  | 100 м2 |  | 5: 2.13; 6: 1; 7: 2.13
|  | 1 | ОТ (оплата труда рабочих) |  |  |  |  | 8: 313.71; 10: 668.2023; 11: 37.757; 12: 25229.3142
|  | 3 | ЭМ (эксплуатация машин) |  |  |  |  | 8: 44.24; 10: 94.2312; 11: 21.128; 12: 1990.9168
|  | 2 | в т.ч. Отм (оплата труда машинистов) |  |  |  |  | 8: 14.73; 10: 31.3749; 11: 37.757; 12: 1184.6221
|  | 4 | М (материалы) |  |  |  |  | 8: 1127.07; 10: 2400.6591; 11: 13.002; 12: 31213.3696
|  |  | ЗТ (затраты труда рабочих) |  |  |  |  | 5: 39.51; 7: 84.1563
|  |  | ЗТ (затраты труда машинистов) |  |  |  |  | 5: 1.27; 7: 2.7051
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 10: 3194.4675; 12: 59618.2228
|  |  | ФОТ (фонд оплаты труда) |  |  |  |  | 10: 699.5772; 12: 26413.9363
|  | Приказ Минстроя России N°812 | НР (Накладные расходы от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 112; 10: 783.5265; 12: 29583.6087
|  | Приказ Минстроя России N°774 | СП (Сметная прибыль от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 65; 10: 454.7252; 12: 17169.0586
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 10: 4432.7191; 12: 106370.8901
38 |  | ФЕР 11-01-11-01 | Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм |  |  | 100 м2 |  | 5: 2.13; 6: 1; 7: 2.13
|  | 1 | ОТ (оплата труда рабочих) |  |  |  |  | 8: 321.33; 10: 684.4329; 11: 37.757; 12: 25842.133
|  | 3 | ЭМ (эксплуатация машин) |  |  |  |  | 8: 20.75; 10: 44.1975; 11: 21.128; 12: 933.8048
|  | 2 | в т.ч. Отм (оплата труда машинистов) |  |  |  |  | 8: 1.51; 10: 3.2163; 11: 37.757; 12: 121.4378
|  | 4 | М (материалы) |  |  |  |  | 8: 10701.34; 10: 22793.8542; 11: 13.002; 12: 296365.6923
|  |  | ЗТ (затраты труда рабочих) |  |  |  |  | 5: 37.67; 7: 80.2371
|  |  | ЗТ (затраты труда машинистов) |  |  |  |  | 5: 0.13; 7: 0.2769
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 10: 23525.7009; 12: 323263.0679
|  |  | ФОТ (фонд оплаты труда) |  |  |  |  | 10: 687.6492; 12: 25963.5708
|  | Приказ Минстроя России N°812 | НР (Накладные расходы от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 112; 10: 770.1671; 12: 29079.1993
|  | Приказ Минстроя России N°774 | СП (Сметная прибыль от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 65; 10: 446.972; 12: 16876.321
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 10: 24742.84; 12: 369218.5883
|  |  | Итого по разделу К: |  |  |  |  | 10: 35380.326; 12: 614409.5769
Л.Штукатурные работы
39 |  | ФЕР 15-02-015-09 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором высококачественная: по камню и бетону стен |  |  | 100 м2 |  | 5: 1.9; 6: 1; 7: 1.9
|  | 1 | ОТ (оплата труда рабочих) |  |  |  |  | 8: 1162.23; 10: 2208.237; 11: 37.757; 12: 83376.4044
|  | 3 | ЭМ (эксплуатация машин) |  |  |  |  | 8: 85.02; 10: 161.538; 11: 21.128; 12: 3412.9749
|  | 2 | в т.ч. Отм (оплата труда машинистов) |  |  |  |  | 8: 52.43; 10: 99.617; 11: 37.757; 12: 3761.2391
|  | 4 | М (материалы) |  |  |  |  | 8: 1366.88; 10: 2597.072; 11: 13.002; 12: 33767.1301
|  |  | ЗТ (затраты труда рабочих) |  |  |  |  | 5: 117.16; 7: 222.604
|  |  | ЗТ (затраты труда машинистов) |  |  |  |  | 5: 5.15; 7: 9.785
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 10: 5066.464; 12: 124317.7485
|  |  | ФОТ (фонд оплаты труда) |  |  |  |  | 10: 2307.854; 12: 87137.6435
|  | Приказ Минстроя России N°812 | НР (Накладные расходы от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 100; 10: 2307.854; 12: 87137.6435
|  | Приказ Минстроя России N°774 | СП (Сметная прибыль от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 49; 10: 1130.8485; 12: 42697.4453
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 10: 8505.1665; 12: 254152.8373
40 |  | ФЕР 15-02-015-10 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором высококачественная: по камню и бетону потолков |  |  | 100 м2 |  | 5: 1.3; 6: 1; 7: 1.3
|  | 1 | ОТ (оплата труда рабочих) |  |  |  |  | 8: 1219.76; 10: 1585.688; 11: 37.757; 12: 59870.8218
|  | 3 | ЭМ (эксплуатация машин) |  |  |  |  | 8: 85.02; 10: 110.526; 11: 21.128; 12: 2335.1933
|  | 2 | в т.ч. Отм (оплата труда машинистов) |  |  |  |  | 8: 52.43; 10: 68.159; 11: 37.757; 12: 2573.4794
|  | 4 | М (материалы) |  |  |  |  | 8: 1396.6; 10: 1815.58; 11: 13.002; 12: 23606.1712
|  |  | ЗТ (затраты труда рабочих) |  |  |  |  | 5: 122.96; 7: 159.848
|  |  | ЗТ (затраты труда машинистов) |  |  |  |  | 5: 5.15; 7: 6.695
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 10: 3579.953; 12: 88385.6657
|  |  | ФОТ (фонд оплаты труда) |  |  |  |  | 10: 1653.847; 12: 62444.3012
|  | Приказ Минстроя России N°812 | НР (Накладные расходы от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 100; 10: 1653.847; 12: 62444.3012
|  | Приказ Минстроя России N°774 | СП (Сметная прибыль от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 49; 10: 810.385; 12: 30597.7076
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 10: 6044.185; 12: 181427.6744
41 |  | ФЕР 15-02-016-03 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен |  |  | 100 м2 |  | 5: 0.075; 6: 1; 7: 0.075
|  | 1 | ОТ (оплата труда рабочих) |  |  |  |  | 8: 806.9; 10: 60.5175; 11: 37.757; 12: 2284.9592
|  | 3 | ЭМ (эксплуатация машин) |  |  |  |  | 8: 109.64; 10: 8.223; 11: 21.128; 12: 173.7355
|  | 2 | в т.ч. Отм (оплата труда машинистов) |  |  |  |  | 8: 64.6; 10: 4.845; 11: 37.757; 12: 182.9327
|  | 4 | М (материалы) |  |  |  |  | 8: 1130.37; 10: 84.7777; 11: 13.002; 12: 1102.2803
|  |  | ЗТ (затраты труда рабочих) |  |  |  |  | 5: 85.84; 7: 6.438
|  |  | ЗТ (затраты труда машинистов) |  |  |  |  | 5: 6.29; 7: 0.47175
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 10: 158.3632; 12: 3743.9078
|  |  | ФОТ (фонд оплаты труда) |  |  |  |  | 10: 65.3625; 12: 2467.8919
|  | Приказ Минстроя России N°812 | НР (Накладные расходы от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 100; 10: 65.3625; 12: 2467.8919
|  | Приказ Минстроя России N°774 | СП (Сметная прибыль от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 49; 10: 32.0276; 12: 1209.267
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 10: 255.7534; 12: 7421.0667
|  |  | Итого по разделу Л: |  |  |  |  | 10: 14805.1049; 12: 443001.5784
М.Малярные работы
42 |  | ФЕР 15-04-026-08 | Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску |  |  | 100 м2 |  | 5: 1.9; 6: 1; 7: 1.9
|  | 1 | ОТ (оплата труда рабочих) |  |  |  |  | 8: 558.73; 10: 1061.587; 11: 37.757; 12: 40082.3404
|  | 3 | ЭМ (эксплуатация машин) |  |  |  |  | 8: 8.16; 10: 15.504; 11: 21.128; 12: 327.5685
|  | 2 | в т.ч. Отм (оплата труда машинистов) |  |  |  |  | 8: 0.12; 10: 0.228; 11: 37.757; 12: 8.6086
|  | 4 | М (материалы) |  |  |  |  | 8: 981.16; 10: 1864.204; 11: 13.002; 12: 24238.3804
|  |  | ЗТ (затраты труда рабочих) |  |  |  |  | 5: 58.08; 7: 110.352
|  |  | ЗТ (затраты труда машинистов) |  |  |  |  | 5: 0.01; 7: 0.019
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 10: 2941.523; 12: 64656.8979
|  |  | ФОТ (фонд оплаты труда) |  |  |  |  | 10: 1061.815; 12: 40090.949
|  | Приказ Минстроя России N°812 | НР (Накладные расходы от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 100; 10: 1061.815; 12: 40090.949
|  | Приказ Минстроя России N°774 | СП (Сметная прибыль от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 49; 10: 520.2894; 12: 19644.565
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 10: 4523.6274; 12: 124392.4118
43 |  | ФЕР 15-04-026-09 | Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску |  |  | 100 м2 |  | 5: 1.3; 6: 1; 7: 1.3
|  | 1 | ОТ (оплата труда рабочих) |  |  |  |  | 8: 638.09; 10: 829.517; 11: 37.757; 12: 31320.0734
|  | 3 | ЭМ (эксплуатация машин) |  |  |  |  | 8: 8.16; 10: 10.608; 11: 21.128; 12: 224.1258
|  | 2 | в т.ч. Отм (оплата труда машинистов) |  |  |  |  | 8: 0.12; 10: 0.156; 11: 37.757; 12: 5.8901
|  | 4 | М (материалы) |  |  |  |  | 8: 1252.67; 10: 1628.471; 11: 13.002; 12: 21173.3799
|  |  | ЗТ (затраты труда рабочих) |  |  |  |  | 5: 66.33; 7: 86.229
|  |  | ЗТ (затраты труда машинистов) |  |  |  |  | 5: 0.01; 7: 0.013
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 10: 2468.752; 12: 52723.4692
|  |  | ФОТ (фонд оплаты труда) |  |  |  |  | 10: 829.673; 12: 31325.9635
|  | Приказ Минстроя России N°812 | НР (Накладные расходы от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 100; 10: 829.673; 12: 31325.9635
|  | Приказ Минстроя России N°774 | СП (Сметная прибыль от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 49; 10: 406.5398; 12: 15349.7221
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 10: 3704.9648; 12: 99399.1548
|  |  | Итого по разделу М: |  |  |  |  | 10: 8228.5921; 12: 223791.5666
Н.Облицовочные работы
44 |  | ФЕР 15-01-020-01 | Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в жилых зданиях по кирпичу и бетону |  |  | 100 м2 |  | 5: 0.075; 6: 1; 7: 0.075
|  | 1 | ОТ (оплата труда рабочих) |  |  |  |  | 8: 1956.99; 10: 146.7742; 11: 37.757; 12: 5541.7554
|  | 3 | ЭМ (эксплуатация машин) |  |  |  |  | 8: 29.82; 10: 2.2365; 11: 21.128; 12: 47.2528
|  | 2 | в т.ч. Отм (оплата труда машинистов) |  |  |  |  | 8: 9.9; 10: 0.7425; 11: 37.757; 12: 28.0346
|  | 4 | М (материалы) |  |  |  |  | 8: 10253.86; 10: 769.0395; 11: 13.002; 12: 9999.0516
|  |  | ЗТ (затраты труда рабочих) |  |  |  |  | 5: 213.18; 7: 15.9885
|  |  | ЗТ (затраты труда машинистов) |  |  |  |  | 5: 0.86; 7: 0.0645
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 10: 918.7927; 12: 15616.0943
|  |  | ФОТ (фонд оплаты труда) |  |  |  |  | 10: 147.5168; 12: 5569.7899
|  | Приказ Минстроя России N°812 | НР (Накладные расходы от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 100; 10: 147.5168; 12: 5569.7899
|  | Приказ Минстроя России N°774 | СП (Сметная прибыль от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 49; 10: 72.2832; 12: 2729.1971
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 10: 1138.5927; 12: 23915.0813
45 |  | ФЕР 11-01-031-04 | Устройство покрытий: из мраморных плит при количестве плит на 1 м2 до 10 шт. |  |  | 100 м2 |  | 5: 0.075; 6: 1; 7: 0.075
|  | 1 | ОТ (оплата труда рабочих) |  |  |  |  | 8: 3164.63; 10: 237.3473; 11: 37.757; 12: 8961.5201
|  | 3 | ЭМ (эксплуатация машин) |  |  |  |  | 8: 260.91; 10: 19.5683; 11: 21.128; 12: 413.438
|  | 2 | в т.ч. Отм (оплата труда машинистов) |  |  |  |  | 8: 51.37; 10: 3.8527; 11: 37.757; 12: 145.4683
|  | 4 | М (материалы) |  |  |  |  | 8: 57007.25; 10: 4275.5437; 11: 13.002; 12: 55590.6198
|  |  | ЗТ (затраты труда рабочих) |  |  |  |  | 5: 371; 7: 27.825
|  |  | ЗТ (затраты труда машинистов) |  |  |  |  | 5: 4.93; 7: 0.36975
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 10: 4536.312; 12: 65111.0462
|  |  | ФОТ (фонд оплаты труда) |  |  |  |  | 10: 241.2; 12: 9106.9884
|  | Приказ Минстроя России N°812 | НР (Накладные расходы от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 112; 10: 270.144; 12: 10199.827
|  | Приказ Минстроя России N°774 | СП (Сметная прибыль от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 65; 10: 156.78; 12: 5919.5425
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 10: 4963.236; 12: 81230.4157
|  |  | Итого по разделу Н: |  |  |  |  | 10: 6101.8287; 12: 105145.497
О. Устройство чистых полов
46 |  | ФЕР 11-01-034-03 | Устройство покрытий: из паркета штучного без жилок |  |  | 100 м2 |  | 5: 1.3; 6: 1; 7: 1.3
|  | 1 | ОТ (оплата труда рабочих) |  |  |  |  | 8: 1074.7; 10: 1397.11; 11: 37.757; 12: 52750.6823
|  | 3 | ЭМ (эксплуатация машин) |  |  |  |  | 8: 83.83; 10: 108.979; 11: 21.128; 12: 2302.5083
|  | 2 | в т.ч. Отм (оплата труда машинистов) |  |  |  |  | 8: 4.87; 10: 6.331; 11: 37.757; 12: 239.0396
|  | 4 | М (материалы) |  |  |  |  | 8: 21264.59; 10: 27643.967; 11: 13.002; 12: 359426.8589
|  |  | ЗТ (затраты труда рабочих) |  |  |  |  | 5: 114.33; 7: 148.629
|  |  | ЗТ (затраты труда машинистов) |  |  |  |  | 5: 0.42; 7: 0.546
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 10: 29156.387; 12: 414719.0891
|  |  | ФОТ (фонд оплаты труда) |  |  |  |  | 10: 1403.441; 12: 52989.7218
|  | Приказ Минстроя России N°812 | НР (Накладные расходы от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 112; 10: 1571.8539; 12: 59348.4885
|  | Приказ Минстроя России N°774 | СП (Сметная прибыль от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 65; 10: 912.2367; 12: 34443.3192
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 10: 31640.4776; 12: 508510.8967
47 |  | ФЕР 11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих |  |  | 100 м |  | 5: 3.07; 6: 1; 7: 3.07
|  | 1 | ОТ (оплата труда рабочих) |  |  |  |  | 8: 61.14; 10: 187.6998; 11: 37.757; 12: 7086.9813
|  | 3 | ЭМ (эксплуатация машин) |  |  |  |  | 8: 11.24; 10: 34.5068; 11: 21.128; 12: 729.0597
|  | 2 | в т.ч. Отм (оплата труда машинистов) |  |  |  |  | 8: 0; 10: 0; 11: 37.757; 12: 0
|  | 4 | М (материалы) |  |  |  |  | 8: 1357.27; 10: 4166.8189; 11: 13.002; 12: 54176.9793
|  |  | ЗТ (затраты труда рабочих) |  |  |  |  | 5: 6.66; 7: 20.4462
|  |  | ЗТ (затраты труда машинистов) |  |  |  |  | 5: 0; 7: 0
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 10: 4389.0255; 12: 61993.0204
|  |  | ФОТ (фонд оплаты труда) |  |  |  |  | 10: 187.6998; 12: 7086.9813
|  | Приказ Минстроя России N°812 | НР (Накладные расходы от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 112; 10: 210.2238; 12: 7937.4191
|  | Приказ Минстроя России N°774 | СП (Сметная прибыль от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 65; 10: 122.0049; 12: 4606.5379
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 10: 4721.2541; 12: 74536.9773
|  |  | Итого по разделу О: |  |  |  |  | 10: 36361.7317; 12: 583047.8741
Р.Фасадные работы
48 |  | ФЕР 15-01-080-04 | Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю плит до : 150 мм |  |  | 100 м2 |  | 5: 1.18; 6: 1; 7: 1.18
|  | 1 | ОТ (оплата труда рабочих) |  |  |  |  | 8: 3375.68; 10: 3983.3024; 11: 37.757; 12: 150397.5487
|  | 3 | ЭМ (эксплуатация машин) |  |  |  |  | 8: 5242.69; 10: 6186.3742; 11: 21.128; 12: 130705.7141
|  | 2 | в т.ч. Отм (оплата труда машинистов) |  |  |  |  | 8: 289.22; 10: 341.2796; 11: 37.757; 12: 12885.6939
|  | 4 | М (материалы) |  |  |  |  | 8: 20112.14; 10: 23732.3252; 11: 13.002; 12: 308567.6923
|  |  | ЗТ (затраты труда рабочих) |  |  |  |  | 5: 376.33; 7: 444.0694
|  |  | ЗТ (затраты труда машинистов) |  |  |  |  | 5: 22.56; 7: 26.6208
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 10: 34243.2814; 12: 602556.6489
|  |  | ФОТ (фонд оплаты труда) |  |  |  |  | 10: 4324.582; 12: 163283.2426
|  | Приказ Минстроя России N°812 | НР (Накладные расходы от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 100; 10: 4324.582; 12: 163283.2426
|  | Приказ Минстроя России N°774 | СП (Сметная прибыль от ФОТ) |  |  | % |  | 5: 49; 10: 2119.0452; 12: 80008.7889
|  | 104-0003 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М -250 ( ГОСТ 9573-82) |  |  | м3 |  | 118 |  |  | 469.03 |  | 55345.54 | 13.002 | 719602.7111
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 10: 96032.4486; 12: 1565451.3914
|  |  | Итого по разделу Р: |  |  |  |  | 10: 151377.9886; 12: 2285054.1025
|  |  | Всего по смете |  |  |  |  | 10: 626299.0834; 12: 10580802.8612
|  |  | НДС |  | % |  |  | 5: 20; 10: 125259.8167; 12: 2116160.5722
|  |  | Всего по смете |  |  |  |  | 10: 751558.9001; 12: 12696963.4335

## Объектная смета
(Наименование стройки)
Малоэтажный жилой дом в г.Боровчичи
(Наименование объекта капитального строительства)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ОС -19
Основание |  | Курсовой проект по организации строительного производства
(проектная и (или) иная техническая документация)
Сметная стоимость |  |  | 13474.6842 |  |  | тыс.руб.
Расчетный измеритель
объекта капитального строительства |  |  | 1764.36 |  |  | м3
Показатель единичной стоимости
на расчетный измеритель
объекта капитального строительства |  |  | 7.6372 |  |  | тыс.руб/м³
Составлен текущем уровне цен |  |  | ноябрь |  | 2023 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-19 | Локальная смета на общестроительные работы | 10580.8029 |  |  |  | 10580.8029
2 | ЛС-СР-19 | Сантехнические работы 1 стадии 12% |  | 1269.6963 |  |  | 1269.6963
3 | ЛС-ЭМ-19 | Электромонтажные работы 1 стадии 8% |  | 846.4642 |  |  | 846.4642
4 | ЛС-СР-19 | Сантехнические работы 2 стадии 10% |  | 1058.0803
5 | ЛС-ЭМ-19 | Электромонтажные работы 2 стадии 5% |  | 529.0401
6 | ЛС-МО-19 | Монтаж оборудования 0,6% |  |  | 63.4848 |  | 63.4848
7 | ЛС-ПО-19 | Приобретение оборудования 1,5% |  |  | 158.712 |  | 158.712
|  | ИТОГО: | 10580.8029 | 3703.281 | 222.1969 | 0 | 12919.1603
| ГСН 81-05-01-2001 | Временные здания и сооружения 1,1% | 116.3888 | 40.7361 | 2.4442 | 0 | 142.1108
|  | ИТОГО: | 10697.1917 | 3744.0171 | 224.641 | 0 | 13061.2711
| ГСН 81-05-02-2007 табл.4, п.11.2 | Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время. зона III 1.2% | 126.9696 | 44.4394 | 2.6664 | 0 | 155.0299
|  | ИТОГО: | 10824.1613 | 3788.4565 | 227.3074 | 0 | 13216.301
|  | Непредвиденные затраты 2% | 211.6161 | 74.0656 | 4.4439 | 0 | 258.3832
|  | ИТОГО: | 11035.7774 | 3862.5221 | 231.7513 | 0 | 13474.6842
|  | ВСЕГО | 11035.7774 | 3862.5221 | 231.7513 | 0 | 13474.6842
в том числе
|  | ОТ |  |  |  |  | 1.286
|  | ЭМ |  |  |  |  | 461.9435
|  | М |  |  |  |  | 5865.3819
|  | НР |  |  |  |  | 1362.5564
|  | СП |  |  |  |  | 810.7324
|  | оборудование |  |  |  |  | 231.7513
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 0

## Сводный сметный расчет
Форма № 19
Заказчик: |  | АО "ЛенСПЕЦСМУ"
(наименование организации)
"Утверждён"
Сводный сметный расчёт сметной стоимостью |  |  | 38468.4459 | тыс.руб.
ссылка на документ об утверждении
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС- 19
Малоэтажный жилой дом в г.Боровичи
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен |  |  | ноябрь 2023г.
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства.
1 | Расчет | Затраты по отводу земельного участка, выдаче архитетурно-планировочного задания и выделению красных линий застройки ( площадь участка 0,1 га стоит 2911* коэффициент перехода в текущие цены для Боровичей 18,737) |  |  |  | 54.5434 | 54.5434
2 | СНиП 3.01.03-84 УПС-19 | Затраты по разбивке основных осей здания и сооружения, переносу их в натуру и закреплению пунктами и знаками (длина осей здания 131 м* коэффициент перехода в текущие цены для Боровичей 18,737) |  |  |  | 31.3667 | 31.3667
3 | Постановление Правительства РФ от 27.11.1995 N 1176 | Плата за землю при изъятии земельного участка для строительства, а так же выплата земельного налога в период строительства |  |  |  | 2323.388 | 2323.388
4 | расчёт | Затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых соглосований по проектным решениям, а также с выполнением по требованию органов местного самоуправления исполнительной контрольной съемки построенных инженерных сетей (0,05%) |  |  |  | 5.2904 | 5.2904
5 |  | Затраты, связанные с оплатой работ, выполняемых коммунальными и эксплуатационными организациями, которыенаходятся на полном хозяйственном расчете (кроме организаций, находящихся на бюджетном проектировании), по выдаче исходных данных на проектирование, технических условий и требований на присоединение проектируемых объектов к инженерным сетям и коммуникациям общего пользования, а также затраты на проведение необходимых согласований проектных решений (0,1%) |  |  |  | 10.5808 | 10.5808
6 |  | Затраты на выполнение по требованию органов местного самоуправления контрольной съемки построенных инженерных сетей, а также затраты на выполнение археологических раскопок в пределах строительной площадки (0,1%) |  |  |  | 10.5808 | 10.5808
7 |  | Возмещение собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендотаров земельных участков убытков, которые причинены изъятием или временным занятием, ораничением прав собственников зумельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендоторов земельных участков, либо ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц (0,01%) |  |  |  | 1.0581 | 1.0581
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 2436.8082 | 2436.8082
Глава 2. Основные объекты строительства.
8 | ЛС-19 | Жилой дом | 10580.8029 | 3744.0171 | 222.1969 | 0 | 14547.0168
|  | Итого по Главе 2 | 10580.8029 | 3744.0171 | 222.1969 | 0 | 14547.0168
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
9 | расчет | Строительство мусоросборников, проходных, хозяйственный корпус (3%) | 317.4241 | 112.3205 | 6.6659 | 0 | 436.4105
|  | Итого по Главе 3 | 317.4241 | 112.3205 | 6.6659 | 0 | 436.4105
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
10 | расчет | Объекты энергетического хозяйства 2,5% | 264.5201 | 93.6004 | 5.5549 | 0 | 363.6754
|  | Итого по Главе 4 | 264.5201 | 93.6004 | 5.5549 | 0 | 363.6754
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
11 | расчет | Объекты транспортного хозяйства и связи 5% | 529.0401 | 187.2009 | 11.1098 | 0 | 727.3508
|  | Итого по Главе 5 | 529.0401 | 187.2009 | 11.1098 | 0 | 727.3508
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
12 | расчет | Объекты наружной сети 6% | 634.8482 | 224.641 | 13.3318 | 0 | 872.821
|  | Итого по Главе 6 | 634.8482 | 224.641 | 13.3318 | 0 | 872.821
Глава 7. Благоустройство и озеленение
13 | расчет | Благоустройство и озеленение 8% | 846.4642 | 299.5214 | 17.7757 | 0 | 1163.7613
|  | Итого по Главе 7 | 846.4642 | 299.5214 | 17.7757 | 0 | 1163.7613
|  | Итого по главам 1 - 7 | 13173.0996 | 4661.3013 | 276.6351 | 2436.8082 | 19675.0231
Глава 8. Временные здания и сооружения.
14 | расчет | Временные здания и сооружения | 116.3888 | 40.7361 | 2.4442 | 0 | 142.1108
|  | Итого по Главе 8 | 116.3888 | 40.7361 | 2.4442 | 0 | 142.1108
|  | Итого по главам 1 - 8 | 13289.4884 | 4702.0374 | 279.0793 | 2436.8082 | 19817.1338
Глава 9. Прочие работы и затраты.
15 | ГСН 81-05-02-2007 табл.4, п.11.2 | Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время. зона III 1.2% | 126.9696 | 44.4394 | 2.6664 | 0 | 155.0299
16 | Приложение N 4. Перечень основных видов прочих работ и затрат, включаемых в сводный сметный расчет стоимости | Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций или компенсация расходов по организации специальных маршрутов городского пассажирского транспорта (2,5%) |  |  |  | 363.6754 | 363.6754
17 | договор или расчет | Затраты связанные с осуществлением работ вахтовым методом (за исключением вахтовой надбавки к тарифной ставке, учитываемой в локальных сметах (0,1%) |  |  |  | 14.547 | 14.547
18 | Договор (расчет) | Затраты на командировочные расходы 6% |  |  |  | 872.821 | 872.821
19 | Договор | Затраты, связанные с перебазированием строительно-монтажных организаций с одной стройки на другую (1%) |  |  |  | 145.4702 | 145.4702
20 | ст. 742 ГК РФ и методики (п. 4 Приложения 2) (графы 7 и 8) | Затраты по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков (2%) |  |  |  | 290.9403 | 290.9403
21 | Расчет | Затраты, связанные с премированием за ввод в действие построенных обьеков (2%) |  |  |  | 359.8305 | 359.8305
|  | Итого по Главе 9 | 126.9696 | 44.4394 | 2.6664 | 2047.2845 | 2202.3144
|  | Итого по главам 1 - 9 | 13416.458 | 4746.4767 | 281.7456 | 4484.0926 | 22928.773
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
22 | Приказ Департ.стр-ва и ЖКХ | Выполнение функций заказчика - 1,4%х0,7=0,98% | 0 | 0 | 0 | 131.4813 | 131.4813
23 | Договор | Содержание дирекции (технический надзор) строящегося предприятия (сооружения) (0,7%) | 0 | 0 | 0 | 31.3886 | 31.3886
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 162.8699 | 162.8699
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров
24 | Договор | Расходы на теоретическое и производственное обучение кадров (7%) | 0 | 0 | 0 | 1018.2912 | 1018.2912
|  | Итого по Главе 11 | 0 | 0 | 0 | 1018.2912 | 1018.2912
Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор
25 | МДС 81-15.2000 | Проектные работы (12%) |  |  |  | 1745.642 | 1745.642
26 | МДС 81-15.2000 | Изыскательские работы (12%) |  |  |  | 1745.642 | 1745.642
27 | Письмо Минстроя N 41307-ИФ/09 от 15 октября 2020 г | Авторский надзор (0,2%) |  |  |  | 45.8575 | 45.8575
28 | МДС 81-15.2000 | Экспертиза предпроектной и проектной документации (3%) |  |  |  | 436.4105 | 436.4105
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 3973.5521 | 3973.5521
|  | Итого по разделам 1 - 12 | 13416.458 | 4746.4767 | 281.7456 | 9638.8058 | 28083.4862
|  | ИТОГО | 13416.458 | 4746.4767 | 281.7456 | 13612.3579 | 32057.0383
|  | НДС 20% | 2683.2916 | 949.2953 | 56.3491 | 2722.4716 | 6411.4077
|  | ИТОГО ПО РАСЧЕТУ | 16099.7496 | 5695.7721 | 338.0947 | 16334.8295 | 38468.4459

## Ресурсная ведомость трудозатрат
Основание: | Курсовой проект по организации строительного производства
№ п/п по смете | Шифр номера нормативов и ресурсов | Наименование работ и затрат | Индекс к заработной плате | Ед.изм. | Количество трудозатрат | Стоимость единицы, руб | Стоимость общая, руб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Трудовые ресурсы
2 | ФЕР 01-01-014-02 | Трудозатраты рабочих 2 разряда | 37.76 | чел.-ч | 11.04 | 9.53 | 3972.7749
3 | ФЕР 01-02-057-02 | Трудозатраты рабочих 2 разряда | 37.76 | чел.-ч | 32.34 | 9.53 | 11637.6396
4 | ФЕР 08-01-002-01 | Трудозатраты рабочих 2,5 разряда | 37.76 | чел.-ч | 34.96 | 9.98 | 13174.4942
5 | ФЕР 07-01-001-02 | Трудозатраты рабочих 3,3 разряда | 37.76 | чел.-ч | 14.6 | 10.83 | 5970.5357
6 | ФЕР 07-01-001-03 | Трудозатраты рабочих 3,5 разряда | 37.76 | чел.-ч | 37.61 | 11.1 | 15763.705
7 | ФЕР 07-01-001-02 | Трудозатраты рабочих 3,3 разряда | 37.76 | чел.-ч | 23.81 | 10.83 | 9736.8804
8 | ФЕР 07-01-001-03 | Трудозатраты рабочих 3,5 разряда | 37.76 | чел.-ч | 37.61 | 11.1 | 15763.705
9 | ФЕР 06-01-001-22 | Трудозатраты рабочих 3,3 разряда | 37.76 | чел.-ч | 16.95 | 10.83 | 6931.5466
10 | ФЕР 11-01-002-01 | Трудозатраты рабочих 3,1 разряда | 37.76 | чел.-ч | 37.37 | 10.56 | 14901.1231
11 | ФЕР 11-01-002-09 | Трудозатраты рабочих 2,8 разряда | 37.76 | чел.-ч | 40.11 | 10.25 | 15524.1744
12 | ФЕР 11-01-004-01 | Трудозатраты рабочих 5,1 разряда | 37.76 | чел.-ч | 33.71 | 13.78 | 17540.4187
13 | ФЕР 11-01-009-01 | Трудозатраты рабочих 3,4 разряда | 37.76 | чел.-ч | 20.72 | 10.97 | 8582.7876
14 | ФЕР 11-01-011-01 | Трудозатраты рабочих 2,2 разряда | 37.76 | чел.-ч | 80.6 | 9.71 | 29551.9578
15 | ФЕР 08-01-003-07 | Трудозатраты рабочих 3,9 разряда | 37.76 | чел.-ч | 73.35 | 11.64 | 32239.2614
16 | ФЕР 08-01-003-03 | Трудозатраты рабочих 3 разряда | 37.76 | чел.-ч | 17.89 | 10.43 | 7045.7404
18 | ФЕР 01-02-005-01 | Трудозатраты рабочих 3 разряда | 37.76 | чел.-ч | 0.6 | 10.43 | 236.3021
19 | ФЕР 08-02-015-07 | Трудозатраты рабочих 3,2 разряда | 37.76 | чел.-ч | 523.34 | 10.7 | 211446.1069
20 | ФЕР 08-02-001-07 | Трудозатраты рабочих 2,7 разряда | 37.76 | чел.-ч | 152.6 | 10.16 | 58543.7082
21 | ФЕР 07-05-007-10 | Трудозатраты рабочих 3,2 разряда | 37.76 | чел.-ч | 12.68 | 10.7 | 5123.1258
22 | ФЕР 07-05-011-01 | Трудозатраты рабочих 3,6 разряда | 37.76 | чел.-ч | 17.99 | 11.23 | 7628.566
23 | ФЕР 07-05-011-02 | Трудозатраты рабочих 3,6 разряда | 37.76 | чел.-ч | 55.41 | 11.23 | 23496.3224
24 | ФЕР 06-01-001-22 | Трудозатраты рабочих 3,3 разряда | 37.76 | чел.-ч | 22.3 | 10.83 | 9119.3798
25 | ФЕР 08-04-001-01 | Трудозатраты рабочих 3,6 разряда | 37.76 | чел.-ч | 22.27 | 11.23 | 9443.4777
26 | ФЕР 10-01-002-01 | Трудозатраты рабочих 2,7 разряда | 37.76 | чел.-ч | 106.96 | 10.16 | 41034.3055
27 | ФЕР 12-01-015-01 | Трудозатраты рабочих 3,8 разряда | 37.76 | чел.-ч | 26.27 | 11.5 | 11407.4848
28 | ФЕР 12-01-013-03 | Трудозатраты рабочих 3,9 разряда | 37.76 | чел.-ч | 68.31 | 11.64 | 30024.0484
29 | ФЕР 12-01-023-01 | Трудозатраты рабочих 3,1 разряда | 37.76 | чел.-ч | 194.19 | 10.56 | 77432.4081
30 | ФЕР 10-01-052-02 | Трудозатраты рабочих 4 разряда | 37.76 | чел.-ч | 22.6 | 11.77 | 10044.2355
31 | ФЕР 08-05-002-01 | Трудозатраты рабочих 2,5 разряда | 37.76 | чел.-ч | 57.03 | 9.98 | 21491.4589
32 | ФЕР10-01-052-04 | Трудозатраты рабочих 3,5 разряда | 37.76 | чел.-ч | 153.33 | 11.1 | 64266.1229
33 | ФЕР 10-01-034-06 | Трудозатраты рабочих 3,2 разряда | 37.76 | чел.-ч | 24.77 | 10.7 | 10007.8726
34 | ФЕР 10-01-039-01 | Трудозатраты рабочих 3,6 разряда | 37.76 | чел.-ч | 22.94 | 11.23 | 9727.5877
35 | ФЕР 11-01-005-01 | Трудозатраты рабочих 4,4 разряда | 37.76 | чел.-ч | 47.49 | 12.49 | 22397.3478
36 | ФЕР 11-01-009-01 | Трудозатраты рабочих 3,4 разряда | 37.76 | чел.-ч | 37.46 | 10.97 | 15516.9509
37 | ФЕР 11-01-11-01 | Трудозатраты рабочих 2,2 разряда | 37.76 | чел.-ч | 84.16 | 9.71 | 30857.2303
38 | ФЕР 11-01-11-08 | Трудозатраты рабочих 2,2 разряда | 37.76 | чел.-ч | 80.24 | 9.71 | 29419.9639
39 | ФЕР 15-02-015-09 | Трудозатраты рабочих 4,2 разряда | 37.76 | чел.-ч | 222.6 | 12.12 | 101873.1571
40 | ФЕР 15-02-015-10 | Трудозатраты рабочих 4,2 разряда | 37.76 | чел.-ч | 159.85 | 12.12 | 73155.5443
41 | ФЕР 15-02-016-03 | Трудозатраты рабочих 3,8 разряда | 37.76 | чел.-ч | 6.44 | 11.5 | 2796.5056
42 | ФЕР 15-04-026-08 | Трудозатраты рабочих 4 разряда | 37.76 | чел.-ч | 110.35 | 11.77 | 49043.4243
43 | ФЕР 15-04-026-09 | Трудозатраты рабочих 4 разряда | 37.76 | чел.-ч | 86.23 | 11.77 | 38323.6473
44 | ФЕР 15-01-020-01 | Трудозатраты рабочих 3,6 разряда | 37.76 | чел.-ч | 15.99 | 11.23 | 6780.4764
45 | ФЕР 11-01-031-04 | Трудозатраты рабочих 3 разряда | 37.76 | чел.-ч | 27.83 | 10.43 | 10960.4781
46 | ФЕР 11-01-034-03 | Трудозатраты рабочих 3,8 разряда | 37.76 | чел.-ч | 148.63 | 11.5 | 64541.0912
47 | ФЕР 11-01-040-03 | Трудозатраты рабочих 3,6 разряда | 37.76 | чел.-ч | 20.45 | 11.23 | 8671.7162
48 | ФЕР 15-01-080-04 | Трудозатраты рабочих 3,4 разряда | 37.76 | чел.-ч | 444.07 | 10.97 | 183945.8727
|  | ИТОГО по зарплате рабочих |  |  | 3488.05 |  | 1447092.6639
Затраты труда машинистов
1 | ФЕР 01-01-030-02 | Трудозатраты машинистов 5 разряда | 37.76 | чел.-ч | 1.27 | 13.56 | 650.2725
2 | ФЕР 01-01-014-02 | Трудозатраты машинистов 6 разряда | 37.76 | чел.-ч | 32.03 | 15.8 | 19109.3542
4 | ФЕР 08-01-002-01 | Трудозатраты машинистов 6 разряда | 37.76 | чел.-ч | 4.41 | 15.8 | 2631.0413
5 | ФЕР 07-01-001-02 | Трудозатраты машинистов 6 разряда | 37.76 | чел.-ч | 5 | 15.8 | 2983.04
6 | ФЕР 07-01-001-03 | Трудозатраты машинистов 6 разряда | 37.76 | чел.-ч | 12.27 | 15.8 | 7320.3802
7 | ФЕР 07-01-001-02 | Трудозатраты машинистов 6 разряда | 37.76 | чел.-ч | 8.13 | 15.8 | 4850.423
8 | ФЕР 07-01-001-03 | Трудозатраты машинистов 6 разряда | 37.76 | чел.-ч | 12.27 | 15.8 | 7320.3802
9 | ФЕР 06-01-001-22 | Трудозатраты машинистов 6 разряда | 37.76 | чел.-ч | 1.09 | 15.8 | 650.3027
10 | ФЕР 11-01-002-01 | Трудозатраты машинистов 6 разряда | 37.76 | чел.-ч | 3.29 | 15.8 | 1962.8403
12 | ФЕР 11-01-004-01 | Трудозатраты машинистов 6 разряда | 37.76 | чел.-ч | 0.28 | 15.8 | 167.0502
13 | ФЕР 11-01-009-01 | Трудозатраты машинистов 6 разряда | 37.76 | чел.-ч | 0.13 | 15.8 | 77.559
14 | ФЕР 11-01-011-01 | Трудозатраты машинистов 6 разряда | 37.76 | чел.-ч | 2.59 | 15.8 | 1545.2147
17 | ФЕР 01-01-034-02 | Трудозатраты машинистов 4 разряда | 37.76 | чел.-ч | 0.79 | 11.77 | 351.1038
18 | ФЕР 01-02-005-01 | Трудозатраты машинистов 6 разряда | 37.76 | чел.-ч | 0.15 | 15.8 | 89.4912
19 | ФЕР 08-02-015-07 | Трудозатраты машинистов 6 разряда | 37.76 | чел.-ч | 27.89 | 15.8 | 16639.3971
20 | ФЕР 08-02-001-07 | Трудозатраты машинистов 6 разряда | 37.76 | чел.-ч | 11.72 | 15.8 | 6992.2458
21 | ФЕР 07-05-007-10 | Трудозатраты машинистов 6 разряда | 37.76 | чел.-ч | 6.54 | 15.8 | 3901.8163
22 | ФЕР 07-05-011-01 | Трудозатраты машинистов 6 разряда | 37.76 | чел.-ч | 2.09 | 15.8 | 1246.9107
23 | ФЕР 07-05-011-02 | Трудозатраты машинистов 6 разряда | 37.76 | чел.-ч | 8.03 | 15.8 | 4790.7622
24 | ФЕР 06-01-001-22 | Трудозатраты машинистов 6 разряда | 37.76 | чел.-ч | 1.44 | 15.8 | 859.1155
25 | ФЕР 08-04-001-01 | Трудозатраты машинистов 6 разряда | 37.76 | чел.-ч | 0.49 | 15.8 | 292.3379
26 | ФЕР 10-01-002-01 | Трудозатраты машинистов 6 разряда | 37.76 | чел.-ч | 0.67 | 15.8 | 399.7274
27 | ФЕР 12-01-015-01 | Трудозатраты машинистов 6 разряда | 37.76 | чел.-ч | 0.27 | 15.8 | 161.0842
28 | ФЕР 12-01-013-03 | Трудозатраты машинистов 6 разряда | 37.76 | чел.-ч | 0.83 | 15.8 | 495.1846
29 | ФЕР 12-01-023-01 | Трудозатраты машинистов 6 разряда | 37.76 | чел.-ч | 3.98 | 15.8 | 2374.4998
31 | ФЕР 08-05-002-01 | Трудозатраты машинистов 6 разряда | 37.76 | чел.-ч | 1.02 | 15.8 | 608.5402
33 | ФЕР 10-01-034-06 | Трудозатраты машинистов 6 разряда | 37.76 | чел.-ч | 0.11 | 15.8 | 65.6269
34 | ФЕР 10-01-039-01 | Трудозатраты машинистов 6 разряда | 37.76 | чел.-ч | 2.5 | 15.8 | 1491.52
35 | ФЕР 11-01-005-01 | Трудозатраты машинистов 6 разряда | 37.76 | чел.-ч | 1.52 | 15.8 | 906.8442
36 | ФЕР 11-01-009-01 | Трудозатраты машинистов 6 разряда | 37.76 | чел.-ч | 0.24 | 15.8 | 143.1859
37 | ФЕР 11-01-11-01 | Трудозатраты машинистов 6 разряда | 37.76 | чел.-ч | 2.71 | 15.8 | 1616.8077
38 | ФЕР 11-01-11-08 | Трудозатраты машинистов 6 разряда | 37.76 | чел.-ч | 0.28 | 15.8 | 167.0502
39 | ФЕР 15-02-015-09 | Трудозатраты машинистов 6 разряда | 37.76 | чел.-ч | 9.79 | 15.8 | 5840.7923
40 | ФЕР 15-02-015-10 | Трудозатраты машинистов 6 разряда | 37.76 | чел.-ч | 6.7 | 15.8 | 3997.2736
41 | ФЕР 15-02-016-03 | Трудозатраты машинистов 6 разряда | 37.76 | чел.-ч | 0.47 | 15.8 | 280.4058
42 | ФЕР 15-04-026-08 | Трудозатраты машинистов 6 разряда | 37.76 | чел.-ч | 0.02 | 15.8 | 11.9322
43 | ФЕР 15-04-026-09 | Трудозатраты машинистов 6 разряда | 37.76 | чел.-ч | 0.01 | 15.8 | 5.9661
44 | ФЕР 15-01-020-01 | Трудозатраты машинистов 6 разряда | 37.76 | чел.-ч | 0.06 | 15.8 | 35.7965
45 | ФЕР 11-01-031-04 | Трудозатраты машинистов 6 разряда | 37.76 | чел.-ч | 0.37 | 15.8 | 220.745
46 | ФЕР 11-01-034-03 | Трудозатраты машинистов 6 разряда | 37.76 | чел.-ч | 0.55 | 15.8 | 328.1344
48 | ФЕР 15-01-080-04 | Трудозатраты машинистов 6 разряда | 37.76 | чел.-ч | 26.62 | 15.8 | 15881.705
|  | ИТОГО по зарплате машинистов |  |  | 200.62 |  | 119463.8608
|  | ИТОГО ФОТ |  |  | 3688.67 |  | 1566556.5247

## Расчёт состава бригад
| Общая трудоемкость, чел.-ч | В т.ч. разряды
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Рабочие | 3488.05 | 288.38 | 1810.24 | 1355.72 | 33.7 | 0
Машинисты | 200.62 | 0 | 0 | 0.79 | 1.27 | 198.6
ИТОГО | 3688.67 | 288.38 | 1810.24 | 1356.51 | 34.97 | 198.6
Определяем количество рабочих по формуле: | [6 empty] | 2 разряд | 1.5-2,4
n= Тр/(Дк*8) | n= Тр/(Дк*8) | [5 empty] | 3 разряд | 2,5-3,4
n=3688,67/90*8= | 5.1232 | чел. |  |  |  |  | 4 разряд | 3,5-4,4
Принимаем бригаду из | 6 | чел. |  |  |  |  | 5 разряд | 4,5-5,4
Тр – общие трудозатраты, чел.*ч | [6 empty] | 6 разряд | 5,5-6,4
Дк – количество дней по календарному плану, дн
Определяем состав бригады по разрядам рабочих: |  |  |  | Принимаем
2 разряд = (288,37*6)/3688,67= |  | 0.46908 | чел. | 2 | чел.
3 разряд = (1810,24*6)/3688,67= |  | 2.9445 | чел. | 2 | чел.
4 разряд = (1356,51*6)/3688,67= |  | 2.2065 | чел. | 2 | чел.
Расчет правильности выбора состава бригады
Определяем средний разряд рабочих:
Рср=(1*2+3*3+2*4)/6= |  | 3
Определяем средний разряд работ:
Средний разряд работ можно определить с помощью средней часовой ставки работ, которая определяется по формуле:
Тст.ч = Рсд/Тр;
Тст.ч – средняя часовая тарифная ставка;
Рсд – сдельная расценка, руб;
Тр – общая трудоемкость, чел.*ч;
Тст.ч = 1447092,66/3688,67= | 392.3074 | руб.
Сравниваем полученные значения со стоимостью 1 чел.*ч рабочих, занятых в строительстве на строительно-монтажных работах с нормальными условиями труда, установленными нормой:
37,76– индекс к заработной плате
392,31/37,76= | 10.3895 | руб/ч,
что соответствует разряду работ 3,0
Вывод: состав бригады выбран правильно, т.к. средний разряд рабочих соответствует среднему разряду работ (отклонение до 0,1÷0,3).

## Фонд оплаты труда
Расчет фонда оплаты труда (ФОТ) и средней заработной платы
№ | Наименование показателей | Ед.изм | Значение показателей | Примеч.
1 | Сдельная з/пл рабочих (всего) | Руб. | 1447092.6639 | Ресурсная ведомость
2 | Трудоемкость рабочих | Чел.-ч | 3488.05 | Ресурсная ведомость
3 | Средняя часовая тарифная ставка рабочего | Руб. | 414.8715 | П.1/ п.2
4 | Среднедневная з/пл рабочего | Руб. | 3318.9723 | П.3*8ч
5 | Среднемесячная з/пл рабочего | Руб. | 73017.3905 | П.4*22 дня
6 | Заработная плата машинистов (всего) | Руб. | 119463.8608 | Ресурсная ведомость
7 | Трудоемкость машинистов | Чел.-ч | 200.62 | Ресурсная ведомость
8 | Средняя часовая тарифная ставка машиниста | Руб. | 595.4733 | П.6/ п.7
9 | Среднедневная з/пл машиниста | Руб. | 4763.7867 | П.8*8ч
10 | Среднемесячная з/пл машиниста | Руб. | 104803.3073 | П.9*22 дня

## Прибыль и затраты
Расчет затрат, прибыли и рентабельности строительства
№ | Наименование показателей | Значение показателей, руб. | Примеч.
1 | Материалы | 5865381.894 | Объектная смета
2 | Машины и механизмы | 461943.5394 | Объектная смета
3 | Фонд оплаты труда | 1566556.5247 | Локальная смета (или ресурсная ведомость)
4 | ИТОГО прямых затрат: | 7893881.9581
5 | Накладные расходы | 1362556.4108 | Объектная смета
6 | Себестоимость строительно-монтажных работ | 7691167.8377 | ПЗ+НР
7 | Договорная цена без НДС | 8052652.726 | Ссмр* индекс-дефлятор
8 | Плановая прибыль | 361484.8884 | Сдог – Ссеб
9 | Плановая рентабельность | 4.7 | Ппл*100/Ссеб
10 | Сметная прибыль | 810732.4361 | Объектная смета
11 | Сметная рентабельность | 10.5411 | СП*100/Сстр

## ТЭП
Технико–экономические показатели проекта
№ п/п | Наименование показателей | Ед.изм | Значение показателей | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. Объемно-планировочные показатели
1.1 | Этажность | Эт. | 2 | По проекту
1.2 | Строительный объем | м³ | 1260.24 | По проекту
1.3 | Площадь застройки | м² | 154 | По проекту
1.4 | Жилая площадь | м² | 98.4 | По проекту
2. Показатели сметной стоимости строительства
2.1 | Сметная стоимость строительства объекта | Тыс.р | 38468.4459 | Сводный сметный расчет
2.2 | Сметная стоимость общестроительных работ | Тыс.р. | 12696.9634 | Локальная смета
2.3 | Сметная стоимость 1 м³ | Тыс.р | 10.075 | Смет.ст-ть/ Vстр
2.4 | Сметная стоимость 1 м² жилой площади | Тыс.р | 129.0342 | Смет.ст-ть/ Fж
2.5 | Прибыль | руб. | 810732.4361
2.6 | Уровень рентабельности | % | 10.5411 | Приб.*100/Ссеб.
2.7 | Договорная цена | руб. | 13293720.7148 | Локальная смета * Индекс-дефлятор
2.8 | Себестоимость | руб. | 7691167.8377 | ПЗ+НР
3. Показатели трудовых затрат
3.1 | Трудозатраты по объекту в целом | Чел.-дн | 4149.7643 | ЛС
3.2 | Трудозатраты на общестроительные работы | Чел.-дн | 3688.6794 | Локальная смета
3.3 | Затраты труда на 1 м² общей площади | Чел.-дн | 3.2928 | Поз.3.1/поз.1.2
3.4 | Выработка рабочих за смену | Руб./ Чел.-дн | 3442.1434 | (Поз.2.2/поз.3.2)*1000
4. Показатели технологичности проекта
4.1 | Нормативная продолжительность строительства | дн | 165 | СНиП 1.04.03-85* Раздел А.
4.2 | Плановая продолжительность строительства* | дн | 90 | По проекту (* не должна превышать нормативную)